## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 4.4
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.6
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.6
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.4 | 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.2 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.6 | 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.6
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100%
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 중 | 100%
| B tv 공지사항 | [모바일 B tv] B tv 시스템 작업 안내 공지 내용 수정 요청 건-B tv 시스템 작업 안내(12/16) | 권기달M |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
|  | [모바일 B tv] B tv 시스템 작업 안내 공지 내용 중단 작업 | 권기달M, 명연성M | 상 | 100% | [9 empty] | 0.2
| 기타 | *중요*[요청] <해리포터와 마법사의 돌 매지컬무비모드> 업무 진행일정 확인 요청 (~12/8) | 김규은M | 상 | 100% | 0.7 |  | 0.7
| 비정기업무 | sk브로드밴드 홈페이지 >이벤트 웹 이미지 작업 요청-지상파 월정액 신규가입 이벤트(12.6~12.27) | 김양임M-메인 포스터 이미지 미수급 | 상 | 100% | 0.6 | 0.6
|  | [프로모션_영화] <장르만 로맨스> 이벤트 진행 요청 (12/8~12/21) | 김형준M-디자인 시안 컨펌 요청 | 상 | 100% | 0.7 | 0.4 |  | 0.3
|  | [프로모션_해외드라마] <상양부> 이벤트 당첨자 발표 12/10 | 김현M-당첨자 선정 후 전달, 풀데이터 요청 | 상 | 80% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | [당첨자발표 완료] [SKB] CJ/JTBC 12개월 약정 프로모션 고객 추첨 요청 - (2등3명, 3등6명 재선정) | 심효섭M | 상 | 100% |  |  |  | 0.6
|  | [프로모션_영화] <디어 에반 핸슨> 이벤트 진행 요청 (12/15~) | 김규은M | 상 | 40% | [5 empty] | 0.2 |  |  | 0.6
|  | [프로모션] <명탐정 코난: 비색의 탄환> 패키지 이벤트 이미지 제작 요청 건(12.23~) | 김선민M | 상 | 40% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
공지사항
기타 | 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 0.7 | 0.2 |  |  | 0.3 | 0.2 |  |  | 0.2
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0.3
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.3
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 0.8 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항