## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX팀 우수현 / 2021. 12.06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 13.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
딸기콩/웅진베베북클럽_제안 | 디자인 | 딸기콩/웅진베베 북클럽 제안 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2
|  | ㄴ 딸기콩_A type 메인 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 4; 월: 4
|  | ㄴ 딸기콩_A type 카테고리(관심분야) 이미지 서칭 및 편집 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | ㄴ 딸기콩_A type 프로토타입 구동 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 0; 화: 4; 수: 5; 목: 4.5
|  | ㄴ 딸기콩_B type 와이어프레임 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | ㄴ 딸기콩_B type 메인 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 금: 2.5
|  | ㄴ 딸기콩 내부 회의 및 피드백 | 배서윤 선임 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 1; 목: 0.5; 금: 0.5
개선 / 건의사항