## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.5 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 1.6 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93% | 2.2 |  | 2.2
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 | 운영서버 작업 완료 반영 대기중(21.11.17) | 상 | 99%
|  | “RE: [검토/요청] 서브 도메인 관련 문의사항”에 대한 확인 및 단축 URL 수정 | 개발반영(21.11.25) / 운영반영(21.11.30) | 상 | 100% | 2 |  | 2
|  | "[확인요청] B tv 케이블 > 요금제 > VOD 월정액 > 첫 번째 탭 메뉴 변경으로 인한 VOD 월정액 리다이렉션 URL 변경 요청" 첫번째 탭 URL 주소 변경 | 개발반영(21.12.01) / 운영반영(21.12.03) | 상 | 100% | 2 |  |  | 1 |  | 1
|  | "문의) 홈페이지에서 로그인 후 리다이렉션 시 에러 나는거 같은데요" 요청에 따른 소스 수정 | 개발반영(21.12.01) / 운영반영(21.12.01) | 상 | 100% | 2.9 |  |  | 2.9
|  | "[요청] 홈페이지 메인 > 상담 연락처 남기기 버튼 캠페인 코드 관련 확인 요청의 건" 메일 내용 확인 및 회신 |  | 중 | 100% |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  | “[작업요청] 이벤트/혜택 > 이벤트 > 진행중인 이벤트 리스트 내 PlayZ 히든처리 요청” 이벤트 페이지 소스 수정 | 개발반영(21.12.02) / 운영반영(21.12.02) | 상 | 100% |  |  |  |  | 3.3
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” 홈페이지 사용자 화면 선작업 진행 중 |  | 상 | 10% | [5 empty] | 1.6
|  | "[개발요청][개인]상담연락처남기기 내 상담희망시간 숨김 요청" 관련하여 수정 |  | 상 | 10% | [5 empty] | 1
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2021. 11. 29 대체휴무 |  |  |  | 5 | 5
|  | 2021. 12. 06 휴가 | [9 empty] | 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련