## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.1 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | 네이버 GFA 상담전화걸기 스크립트 수정 작업 |  | 중 | 70% | 합계: 0.7; 금: 0.7
|  | 11월 롤렛 사은품 신청내역 작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
|  | 상담 연락처 남기기 팝업 內 상담 희망시간 영역 히든 처리 요청작업 |  | 중 | 100% | 합계: 4.7; 화: 2.2; 수: 1.5; 목: 1
|  | Apple TV 이벤트 CAT버튼 수정 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.6; 금: 1.6
|  | PC 카카오모먼트 광고 스크립트 수정 요청작업 |  | 하 | 80% | 합계: 2.6; 월: 0.8; 수: 1.2; 목: 0.6
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 5.5; 월: 1.6; 화: 0.8; 목: 1.5; 금: 1.6
|  | Admop 변경게획서 배포 관련 메일 수신자 삭제작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1.2
|  | 어드몹 SK브로드밴드 > 검색엔진 > 상품검색(New) 데이터 추출 작업 |  | 하 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
건의사항

## Sheet1
PC