## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21 | 5 | 6.4 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 1.6 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 | 운영서버 작업 완료 반영 대기중(21.11.17) | 상 | 99%
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 현재, 테이블 및 기본 구조만 생성 | 상 | 5% | 1 |  | 1
|  | "[사이버] VOC쪽지 내용" VOC 관련 컨텐츠 사용내역 확인 및 수정 | 개발반영(21.12.10) / 운영반영(21. 12. 10) | 상 | 100% | 9 |  | 1.5 |  | 1.5 | 6
|  | "[개발요청][개인]상담연락처남기기 내 상담희망시간 숨김 요청"에 따른 가입상담 시간 제거 | 개발반영(21.12.07) / 운영반영(21. 12. 09) | 상 | 100% | 3.6 |  | 3 |  | 0.6
|  | "[작업요청] PC/MO 서브메인 상품 찾아보기 영역 내 상담 연락처 남기기 버튼 명 수정" | 개발반영(21.12.08) / 운영반영(21. 12. 09) | 중 | 100% |  |  |  | 1 | 0.6
|  | “RE: 검색관련 문의” 요청에 따른 모바일 공지사항 수정 쿼리 제공 |  | 상 | 100% |  |  |  | 1
| SK브로드밴드 기업 | "[작업요청][SKB기업]상담신청 상담가능시간 영역 삭제건(PC/MO)" 가입 상담 상담 시간 제거 | 개발반영(21.12.08) / 운영반영(21. 12. 09) | 상 | 100% |  |  | 0.5 | 2.8
|  | "[작업요청][SKB기업]상담신청 상담가능시간 영역 삭제건(PC/MO)" 가입 상담 상담 시간 제거 롤백 | 개발반영(21.12.09) / 운영반영(21. 12. 10) | 상 | 100% |  |  |  |  | 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2021. 12. 06 휴가 |  |  |  | 5 | 5
|  | 2021. 12. 13 휴가 | [9 empty] | 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련