## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 18.1 | 11.3125 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.125 | 3.75 | 2.5 | 3.75 | 3.125 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(개인) | [WBS-877] 개인정보처리방침(PC/MO) - 작업 목록 - 12월 1일자 개정 내용 수정 - 개인신용정보 조회 동의(필수 동의) 테이블 제목 컬럼 수정 - 개인정보 처리위탁 업무(노원방송)에서 누락된 회사명 추가 |  | 중 | 100% | 1.25 | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-881] 월 전환 12월 이벤트(PC/MO) - 신규 가입 이벤트 SNS 이미지 변경 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-884] 12월 요금 내역 조회(PC/MO) - 작업 목록 - 12월 요금 조회 하단 배너 이미지 변경 - HTML과 CSS, image, js 파일들을 zip 형태로 압축하여 담당 기획자님께 제공 |  | 중 | 100% | 1.875 | 1.875
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-831] 12월 추천 신작(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-832] 12월 캐치온(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-883] B tv 케이블 VOD 월정액(MO) - 작업 목록 - 탭메뉴 BBC 키즈, 핑크퐁 TV, 게임애니팩토리에 N 아이콘 추가 - 탭메뉴 디즈니 숨김 처리 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-902] 케이블샵 단품 이벤트(PC/MO) - 작업 목록 - '#일반 유저형' 영역을 클릭하면 '100M + WiFi' 영역으로 이 동하도록 마크업 및 CSS, 자바스크립트 수정 - '#파워 유저형' 영역을 클릭하면 '100M + WiFi' 영역으로 이 동하도록 마크업 및 CSS, 자바스크립트 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-899] 12월 1주차 위클리 가이드(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-839] <극장판 명탐정 코난:비색의 탄환> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-913] B tv 케이블 VOD 월정액(MO) - 탭메뉴(BBC 키즈, 핑크퐁TV, 게임애니팩토리)에 적용된 New 아이콘 삭제 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(공통) | 코드 리팩토링 |  | 중 | 100% | 4.375 |  | 1.875 |  | 2.5
휴가 / 공휴일 |  | 개인 휴가(2021.12.03. 금) |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
개선 / 건의사항