## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 16.9 | 10.5625 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.875 | 2.5 | 1.875 | 2.5 | 5.625 | 4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(B tv) | [WBS-908] 지상파 월정액 신규 가입 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 0.625 | 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-918] 공통(PC/MO) - 작업 목록 - 메인과 서브에 있는 상담 신청 폼 UI 수정(PC) - 메인 상담 신청 폼애서 발생한 버그 내용을 정라하여 담당 기획 자님깨 전달(PC) - 문구 수정(MO) - 기업 매니저의 요청으로 상담 가능 선택 영역 폼 롤백(rollback) |  | 중 | 100% | 5 | 1.25 | 0.625 | 1.25 | 0.625 | 1.25
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-949] Apple TV 상품 페이지(PC/MO) - 이벤트 유의사항 야영역의 문구 수정 및 추가 |  | 중 | 100% | 1.25 |  |  |  | 1.25
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-954] 서브 메인(PC/MO) - 상담 연락처 남기기 배너 문구 수정 |  | 중 | 100% | 0.625 |  |  |  | 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-875] B tv 이용 가이드(PC/MO) - 작업 목록 - 탭메뉴 UI 수정(PC) - 텍스트 수정 및 섬네일 이미지 추가ㆍ변경(PC) - 동영상 파일 추가ㆍ변경(PC) - 'Wifi로 연결하기' 영역 삭제(MO) |  | 중 | 100% | 5 |  |  | 0.625 | 3.125 | 1.25
| 퍼블리싱(공통) | 코드 리팩토링 |  | 중 | 100% | 4.375 | 0.625 | 1.25 | 0.625 |  | 1.875
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항