## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황지영 / 2021. 12.06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LG디스커버리랩 | 디자인 | [LG디스커버리랩] 관리자페이지 예약관리 팝업 디자인 및 작업물 전달 |  | 상 | 100% | 화: 3.5
|  | [LG디스커버리랩] 관리자페이지 예약관리 디자인 수정사항 반영 | 김아름 전임 서포트 | 상 | 100% | 화: 1; 금: 2.5
|  | [LG디스커버리랩] 관리자페이지 예약관리 디자인 수정사항 검수 및 전달 | 김아름 전임 검수 | 상 | 100% | bar: 수
|  | [LG디스커버리랩] 관리자페이지 프로그램관리 디자인 작업 |  | 상 | 100% | 화: 0.5; 수: 4; 목: 5; 금: 2.5
휴가 / 공휴일 | 12.06 휴가 |  |  | 상 | 100% | 월: 5
개선 / 건의사항