## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 정혜선 / 2021. 12. 13 ~ 2021. 12. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
한국생산성본부 경영지원시스템 | 구축 | - pc/mo 메인작업 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 월: 5
|  | - pc > sub_고객만족 조사 페이지 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 15; 화: 5; 수: 5; 목: 5
|  | - pc > sub_기업경영현황/수준 페이지 및 팝업 작업 |  | 상 | 30% | 합계: 5; 금: 5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항