## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 김아름 / 2021. 12. 13 ~ 2021. 12. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
삼성화재 라이브톡 |  | 전자서명 종료 , 새로고침, 상담종료 아이콘 디자인 / PC,Mobile 페이지 각각 적용 |  | 상 | 100% | 월: 2.5
|  | 카메라 미연결시 영상 대체 페이지 추가 |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | 설치 파일 업데이트 안내 페이지 추가 |  | 상 | 100% | bar: 월
|  | 아이콘 수정 및 컬러 변경 |  | 상 | 100% | 수: 2
|  | 오픈상담 관련 텍스트,레이아웃 수정, 버튼추가, 버튼명 변경 |  | 상 | 100% | 수: 0.5
|  | 준비 알림 팝업, 취소 알림 팝업 , 요청 알림 팝업 디자인 및 수정 |  | 상 | 100% | 화: 2.3
|  | RC, 모바일 가로형 세로형 전체 푸터 수정 |  | 상 | 100% | 금: 3
|  | 아이콘 수정 |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | 전체 PSD/JPG 파일명 변경 및 파일 취합 |  | 상 | 100% | 목: 1; 금: 1.7
|  | 파일 관리 목록 작성 (엑셀) |  | 상 | 100% | bar: 목
LG 디스커버리랩 | 메인 | intro D 분할 작업 |  | 상 | 80% | 월: 0.5; 화: 2.7; 수: 2.5; 목: 2
| 관리자 | 관리자 페이지 휴관일 관리 페이지 수정 |  | 상 | 50% | 금: 0.3
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항