## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-12-13 ~ 2021-12-17 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.7 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 4.5
현대건설 | 회의 | 기획팀 회의 진행 및 회의준비 / 퍼블 및 디자인팀과 운영 업무프로세스 회의 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4; 차주 예상 내역 월: 0.6
| 보고서 작성 | 힐스테이트/THE H 연간 운영 로드맵 작성 및 현업 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 0.3; 목: 1.7
| 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | THE H 프론트/관리자 전체 검수 진행 | TLS패치(웹 방화벽) 관련 작업으로 인해 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | THE H/힐스테이트 개인정보처리방침 업데이트 건 업무 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 더운정 의향 접수 페이지 이슈 보고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 힐스테이트 평택 더 퍼스트 본사이트 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 웹접근성 심사 관련 개선 건 (힐스테이트 / THE H) |  | 상 | 15% | 13.4 | 2.5 | 2.7 | 4 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
| 제안 작업(운영) | outline 작성 및 사전분석/조사 |  | 상 | 50% | 합계: 1.4; 화: 0.5; 목: 0.9
|  | 제안서 작성 |  | 상 | 15% | 1.4 |  | 0.2 |  | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2
기타 |  | 주간 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 내부 WEB 교육 진행 (OT) 및 사전 준비 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 1.5; 차주 예상 내역 화: 1.3
|  | 코로나 검사 및 진행도 취합 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 금: 0.8
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
개선 / 건의사항