## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
미래전략사업팀 이지혜 / 2021.12.13 ~ 2021.12.17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영업무 | 웹접근성 개선 업무 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 에비뉴 남산 본사이트 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
|  | 평택 더 퍼스트 마감재 리스트 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 평택 더 퍼스트 본사이트 - 공간안내 제작 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
더에이치 | 운영업무 | 더에이치 수정요청 업무 대응 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 화: 2.5
리서치 | 내부업무 | 라이브커머스 UX전략 리서치 |  | 중 | 100% | 합계: 8; 월: 2; 화: 2; 목: 1; 금: 3
진학사 | 운영업무 | 세종대 팝업 제작, 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 0.5; 목: 1.5
|  | 부경대 하단 푸터 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
생산성본부 | 구축업무 | 메인 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
효성 | 운영업무 | 효성hope 로그인 페이지 |  | 상 | 50% | 합계: 3; 목: 2; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1
웹스터디 | 내부업무 | 모두를 위한 웹 - 스터디 | 1 - 2시 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련