## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 12. 13 ~ 2021. 12. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.1 | 5 | 5.4 | 7.1 | 5.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) | tomcat9 서버 증설 | 중 |  | 6 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.8
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | Tomcat9 서버 방화벽 확인 및 소스 수정 작업중 | 운영반영(21. 12. 15) | 상 | 100% | 4.3 |  | 2.3 | 2
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 현재, 테이블 및 기본 구조만 생성 | 상 | 5%
|  | “[공유/요청] 공홈 메인 가입상담 신청 관련 이슈사항 공유 및 업무 미팅 요청의 건”에 따른 업무 미팅(광화문) |  | 상 | 100% | 2.5 |  | 2.5
|  | “[확인요청] 종료된 PlayZ test URL 삭제 요청”에 따른 페이지 리다이렉션 처리 완료 | 개발반영(21.12.15) / 운영반영(21. 12. 15) | 상 | 100% | 1 |  |  | 1
|  | “Fw: 간편요금계산기 문의” 관련 내용 확인 후 회신 |  | 중 | 100% | 3 |  |  | 1 | 2
|  | 개발 DB IP 변경에 따른 개발 소스 IP 변경반영(PC/MO) |  | 상 | 100% | 1 |  |  | 1
|  | “[작업요청] 히든처리 된 PlayZ 이벤트 페이지 비노출 설정 시 404페이지로 리다이렉션 작업 요청”에 따른 페이지 리다이렉션 처리 완료 | 개발반영(21.12.16) / 운영반영(21. 12. 16) | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | “[작업요청] PC/MO 서브메인 상품 찾아보기 영역 내 가입상담 신청 버튼 클릭 시 URL 내 캠페인 코드 노출 작업 요청” 소스 수정 완료 | 개발반영(21.12.16) / 운영반영(21. 12. 16) |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
| SK브로드밴드 기업 | 개발 DB IP 변경에 따른 개발 소스 IP 변경반영(PC/MO) |  | 상 | 100% | 1.5 |  |  | 1.5
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2021. 12. 13 휴가 |  |  |  | 5 | 5
|  | 2021. 12. 20 휴가 | [9 empty] | 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련