## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 11.2 | 7 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 11.225 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 1.875 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(B tv) | [WBS-958] <디어 에반 핸슨> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-998] Apple TV 4K 상품 페이지(PC/MO) - 프로모션 테이블 칼럼 문구 및 프로모션 기간 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-977] 12월 3주차 위클리 가이드(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 수: 1.25
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1004] 제휴 DB SK 사내 유치(PC/MO) - 이벤트 가입 추가 배너 링크 숨김 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
| 퍼블리싱(기업) | [WBS-900] B tv 미디어보드(MO) - 가입 신청서 버튼이 재사용될 것을 고려하여 가입 신청서 버튼을 숨김 처리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1010] Apple TV 출시 이벤트(PC/MO) - Apple TV 이벤트 기간 및 요금표 안내 문구 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1009] 크리스마스 이벤트(PC/MO) - Apple TV 이벤트 기간 및 Giga 인터넷 라이트 요금 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-997] <연애 빠진 로맨스> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 금: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1023] 12월 4주차 종료 VOD 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 금: 0.625
| 퍼블리싱(공통) | 코드 리팩토링 |  | 중 | 100% | 합계: 5; 월: 2.5; 화: 2.5
휴가 / 공휴일 / 기타 |  | 광화문 11층에 있는 모든 임직원들 PCR 검사 후 재택 근무
개선 / 건의사항