## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 이승현 / 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 5
SKBB | 일일 운영 업무 | B tv web 모니터링 |  | 상 | 100% | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3
|  | 추천 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4
|  | 영화당 영상 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 영화추천관, 영화당 시청의견 남기기 관리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | B tv 주간 HIT 및 추천콘텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 월: 0.3; 화: 0.5; 차주 예상 내역 화: 1
| 주간운영업무 | 위클리가이드 |  | 상 | 100% | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |  | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6
|  | 주간편성계획 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | 이번주 추천 콘텐츠 업데이트 | 어드몹 신규영화 콘텐츠 미검색 문제로 홀딩 | 상
|  | 조선 디지털 Biz |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 목: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | B tv 주간 경쟁사 모니터링 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.5 | 0.3 |  | 0.4 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.6 | 0.5
|  | 종료 VOD 업데이트 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.6
| 월간운영업무 | 월간 운영 / 통계 보고 |  | 상 | 100%
|  | 월 추천신작 영화 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | 월 캐치온 편성작 업데이트 |  | 상 | 100%
|  | 경쟁사 STB 모니터링 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 수: 1.1
|  | [B tv] 2022년 <1월 추천 신작> 업데이트 |  | 상 | 0% | 합계: 0.4; 화: 0.4; 차주 예상 내역 화: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | [B tv] 2022년 B tv로 즐기는 1월의 캐치온 업데이트 |  | 상 | 0% | 차주 예상 내역 목: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.3
|  | B tv 청구서 이미지 제작(지로, 이메일) |  | 상 | 0%
|  | 홈페이지 내 채널편성표 업데이트 요청 |  | 중 | 100%
| B tv 공지사항 | [모바일 B tv] "모바일 B tv 서비스 미 제공 콘텐츠 안내" 공지 업데이트 요청 건 - 모바일 B tv 서비스 미 제공 콘텐츠 안내 | 권기달M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | Re: [모바일 B tv] "모바일 B tv 서비스 미 제공 콘텐츠 안내" 공지 업데이트 요청 건 - (공지 등록 일자를 2021년 10월 5일로 변경) | 권기달M | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | [모바일 B tv] 4.5.0v 업데이트 안내 공지 요청 건 - 모바일 B tv 업그레이드 출시 안내 | 신동주M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | Re: [모바일 B tv] "모바일 B tv 서비스 미 제공 콘텐츠 안내" 공지 업데이트 요청 건 | 김상수M | 상 | 100% | 목: 0.2
| 비정기업무 | [프로모션] <명탐정 코난: 비색의 탄환> 패키지 이벤트 이미지 제작 요청 건(12.23~) | 김선민M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | [프로모션_영화] <엔칸토: 마법의 세계> 이벤트 진행 요청 (12/24~) | 김규은M | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.4; 금: 0.2
|  | [프로모션_영화] <유체이탈자> 이벤트 진행 요청 (12/21~1/3) | 김형준M | 상 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4
|  | [프로모션 영화] 해피 홀리데이 위드 디즈니 이벤트 진행 요청(12/23~) | 김규은M | 상 | 100%
|  | [프로모션 영화] 해피 홀리데이 위드 해리포터 이벤트 진행 요청(12/23~) | 김규은M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | [프로모션 영화] 해피 홀리데이 위드 베놈 이벤트 진행 요청(12/23~) | 김형준M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | *당첨자 모수 전달*RE: [프로모션_영화] <듄> 이벤트 진행 요청 (11/17~) 2등 2명 김성희, 강성해 (3차 전달) | 김규은M | 상 | 100% | 합계: 0.2; 월: 0.2
상
상
|  | *당첨자 모수 전달*RE: [프로모션_영화] <듄> 이벤트 진행 요청 (11/17~) 2등 1명 홍성진 (4차 전달) | 김규은M | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | *당첨자 모수 전달*RE: [프로모션_영화] <듄> 이벤트 진행 요청 (11/17~) 2등 1명 윤주영 (5차 전달) | 김규은M | 상 | 100% | 합계: 0.1; 화: 0.1
|  | [STB] 모바일 B tv 웰컴 이벤트 (당첨자 발표) | 신동주M | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | [모바일 B tv] 모비 윈터 페스티벌 "모비 슈퍼 위크" 경품 당첨자 추첨 요청 건 | 권기달M | 상 | 0% | 차주 예상 내역 수: 0.5
|  | *당첨자 모수 전달*RE: [프로모션_영화] <장르만 로맨스> 이벤트 진행 요청 (12/8~12/21) | 김규은M | 상 | 50% | 수: 0.5; 차주 예상 내역 화: 0.4
|  | [당첨자 추첨] <뽀로로월드 프리미엄> 11월 신규가입 경품 이벤트 당첨자 추첨 및 홈페이지 공지 건 | 문소연M | 상 | 100% | 목: 0.3
|  | [당첨자 추첨] <뽀로로월드 프리미엄> 11월 신규가입 B포인트 페이백 이벤트 당첨자 추첨 및 홈페이지 공지 건 | 문소연M | 상 | 100% | 목: 0.3
|  | [프로모션_영화] <라스트 나잇 인 소호> 이벤트 진행 요청 (12/29~) | 김규은M | 상 | 50% | 목: 0.3; 차주 예상 내역 수: 0.5
|  | 지상파 월정액 신규가입 이벤트 | 김양임M | 상 | 0%
|  | 홈페이지>OCEAN 시니어 내용 수정 요청건 (기생충 콘텐츠 노출 문제, STB내 오션시니어 카테고리 링크값 변경) | 유소현M | 상 | 100% | 목: 0.4
|  | [프로모션_영화] <고장난 론> 이벤트 진행 요청 (1/5~) | 김규은M | 상 | 50% | 금: 0.3; 차주 예상 내역 수: 0.4
|  | [요청] OCEAN 1월 선공개 MMS 이미지 제작 요청의 건 | 강주희M | 상 | 20% | 금: 0.1; 차주 예상 내역 월: 0.3
공지사항
기타 | 재택/출근 이원화 조편성 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 월: 0.4; 차주 예상 내역 금: 0.4
| 개인정보파기대장 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 수: 0.2
| 웹운영 일일업무보고 |  |  | 중 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| B tv 업무진행현황 현업 보고 |  |  | 중 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| SKB 업무일정 WBS 엑셀 업데이트 |  |  | 중 | 100% | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
| 스마트데이 보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.2; 금: 0.3; 차주 예상 내역 월: 0.3; 차주 예상 내역 금: 0.2
| 진행일정 확인 회의 |  |  | 중 | 100%
| 주간보고 |  |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.3; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
회의록 작성
| 주간회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4; 차주 예상 내역 목: 0.5
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항