## 12월4주 박소영
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | 0.625 | 1 | 3 | 0.10417 | 2.5 | 2.0625 |  |  | 중
디자인팀 박소영 / 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 24 | [6 empty] | S데이 | 1시간 | 약 1.6시간 | 약5시간 | 약 10분 | 4시간 | 약3.3시간
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.4 | 4.9 | 5 | 6.7 | 5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SK브로드밴드 | B샵 | B tv 케이블 인터넷 이벤트 |  | 중 | 100% | 0.6 |  | 0.6
└ PC,MO 2차 수정
| 기업 | 이벤트 기간 연장 (6건)(PC,MO) |  | 하 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | 미디어보드 이벤트 내용 추가 (pc,mo) |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 네이버 브랜드 검색 썸네일 작업 |  | 하 | 100% | 0.3 |  |  |  | 0.3
| 개인 | 지속가능경영 MO 신규,기존페이지 (13p) | 제플린 전달 | 상 | 100%
|  | └ MO 3차 수정 (13p) |  | 상 | 100% | 2 | 2
|  | └ PC 3차 수정 (13p) |  | 상 | 100% | 2 | 2
|  | └ MO 4차 수정 (13p) |  | 상 | 100% | 0.3 |  | 0.3
|  | 고객센터 서브메인 수정 (mo) |  | 중 | 100% | 0.3 |  | 0.3
|  | Btv > 잼키즈 > 컨텐츠 추가 및 수정 (pc,mo) |  | 상 | 100% | 5.5 |  |  | 3.5 | 2
|  | 핑크퐁 놀이교실 신규페이지 (pc,mo) | XD->제플린 넘김 | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
| Btv | 12월4주 위클리가이드 (pc,mo) | *나스 불안정으로 인한 산출물 업데이트 지연 | 중 | 100% | 1.2 |  | 1.2
|  | 1월 추천신작 (pc,mo) |  | 중 | 100% | 0.6 |  | 0.6
|  | 라스트 나잇 인 소호 이벤트 |  | 중 | 100% | 1.2 |  |  |  | 1.2
|  | - 상세페이지 (pc,mo) |  | 중 | 100%
|  | - 리스트배너(pc,mo) |  | 중 | 100%
|  | 고장난 론 이벤트 |  | 중 | 100% | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  | - 상세페이지 (pc,mo) |  | 중 | 100%
|  | - 리스트배너(pc,mo) |  | 중 | 100%
| 인수인계 | 인수인계 문서 작성 | 양지선 책임, 홍서율 책임 전달 예정 | 상 | 20% | 5.1 |  | 2 |  | 1.5 | 1.6
| 예정 작업 | 스케줄 및 산출물 확인 | 히스토리 및 작업이슈/업무조율/스케쥴 회의 | 중 | 100% | 0.6 | 0.6
| 운영 산출물 관련 | SKB 나스 산출물 관리 |  | 중 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | WSG&아이콘 관리 | 최신 산출물 업데이트
기타 | 디자인팀 회의
주간회의
PL회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | [14 empty] | 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월4주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 11.08 ~ 2021. 11. 12
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.9 | 4.7 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 기업 | UTM보안 브로슈어
|  | └ 브로슈어 수정 |  | 중 | 100% | 0.7 | 0.7
| 개인 | 지속가능경영
|  | └pc 윤리경영 및 공정거래 |  | 상 | 100% | 3 | 3
|  | └pc 이사회정책 |  | 상 |  | 0.4 |  | 0.4
B tv 디지털 더블할인 이벤트
|  | └ pc, mo 메인빅배너 |  | 상 | 100% | 1.5 |  |  | 1.5
|  | └ pc, mo 리스트배너 | BG 색 변경 | 상 | 100% | 0.8 |  |  |  | 0.4 | 0.4
2021 블로썸 청소년 영상제
|  | └ 상세페이지 pc,mo 수정 | 내용 수정 | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 0.6 | 0.4
B tv 이용가이드
|  | └ pc | 내용수정 | [7 empty] | 0.4
| B샵 | 제휴DB 롯데카드 ATV 페이지
|  | └ mo |  | 상 | 100% | 2 | 1 | 1
케이블샵 1+1 방송통합 이벤트 (12월)
|  | └ pc, mo 키비주얼 수정 |  | 상 | 100% | 2.1 |  | 1.3 | 0.3 | 0.5
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 상 | 100% | 1.5 |  | 1.2 |  | 0.3
|  | └ pc, mo | 컨텐츠 취합 전달 | 중 | 100% | 1.3 |  |  | 0.3 | 1
특별사음품관
|  | └ pc, mo 롤링배너 | B샵, 케이블샵 | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  | 0.4
바로가기 룰렛이벤트 1월
|  | └ 레퍼런스 탐색 |  | 하 |  | 0.6 |  |  |  | 0.6
| B tv | 극장판 귀멸의칼날 : 남매의연 이벤트
|  | └ pc, mo 상세 | 1~3차, 이미지 작업, 사은품 워터마크 삭제 | 상 | 100% | 2.9 |  | 0.7 | 1.9 |  | 0.3
|  | └ pc, mo 리스트배너 | 2차수정 문구수정 | 상 | 100% | 1.5 |  | 0.4 | 0.8 |  | 0.3
명탐정코난: 비색의탄환 이벤트
|  | └ pc, mo 상세 |  | 상 | 100% | 1.3 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.7
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 상 | 100% | 0.8 |  |  |  | 0.3 | 0.5
|  | 블랙플레이데이(방송/영화) | 2차 문구수정
|  | └ pc, mo 상세 |  | 중 | 100% | 1.2 |  |  |  | 0.7 | 0.5
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 중 | 100% | 0.7 |  |  |  | 0.4 | 0.3
|  | 이상한 과자가게 진천당 이벤트 | 3차 문구 삭제
|  | └ pc, mo 상세 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
|  | └ pc, mo 리스트배너 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
기타 | 디자인팀 회의 | 일정 회의 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월5주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 11.29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.3 | 5 | 4.8 | 5 | 4.9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | B tv 이용가이드
|  | └ pc ,mo | 내용수정 | 상 | 100% | 5 | 3.5 |  |  | 0.5 | 1
지속가능경영
|  | └PC 윤리경영 및 공정거래 | 도표 수정 | 상 | 100% | 4 | 1 | 2 | 1
|  | └MO 협력사 정책 |  | 상 | 100% | 3.6 |  | 2.1 | 1.5
|  | └MO 구성원 정책 |  | 상 | 80% |  |  |  | 1 | 1
|  | 인재채용 |  |  |  | 0
|  | └PC 페이지 |  | 상 | 100% | 1.3 |  |  |  | 1.3
| B tv | 귀멸의 칼날
|  | └ pc ,mo 상세페이지 | 문구 수정 | 상 | 100% | 0.8 | 0.5 | 0.3
12월 1주 위클리 가이드
|  | └ pc ,mo |  | 상 | 100% | 1.2 |  |  | 1.2
|  | 지상파 월정액 신규가입 이벤트 | 포스터 이미지 대기
|  | └ pc ,mo 상세페이지 |  | 상 | 80% | 1.2 |  |  |  | 0.6 | 0.6
|  | └ pc ,mo 리스트 배너 |  | 상 | 80% | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
명탐정코난 :비색의 탄환 이벤트
|  | └ pc ,mo 상세페이지 | 문구 수정 | 중 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
| 기업 | 미디어보드 이벤트
|  | └ pc ,mo | 유의사항 문구 추가 | 중 | 100% | 0.4 |  | 0.4
외부광고(에이트레이더)소재 디자인 작업
|  | └ 미디어 보드 배너 22종 제작 |  | 상 | 100% | 2.1 |  |  |  | 0.3 | 1.8
|  | └ 네이버 브랜드 소재 배너 2종 제작 |  | 상 | 100% | 1.8 |  |  |  | 1.2 | 0.6
기타 | 디자인팀 회의 | 일정 회의
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항

## 12월2주 왕은별 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 왕은별 / 2021. 12.06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.6 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | B tv | 지상파 월정액 신규가입 이벤트
|  | └ pc ,mo 상세페이지 |  | 상 | 100% | 1 | 1
|  | └ pc ,mo 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 1 | 1
디어에반헨슨 이벤트
|  | └ pc ,mo 상세페이지 |  | 상 | 100% | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  | └ pc ,mo 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
0
| 개인 | 지속가능경영 |  |  |  | 0
|  | └MO 윤리경영 및 공정거래 |  | 상 |  | 2.4 | 1.2 | 1.2
|  | └MO 협력사 정책 |  | 상 | 100% | 2.1 | 0.4 | 1.3 |  |  | 0.4
|  | └MO 구성원 정책 |  | 상 | 100% | 2 | 0.4 | 1.1 |  |  | 0.5
|  | └MO 이사회 정책 |  | 상 | 100% | 2.2 | 1 | 1.2
|  | 마이페이지>간편한이사 |  |  |  | 0
|  | └신청 페이지 |  | 상 |  | 2.4 |  |  | 2.4
|  | └신청 확인페이지 |  | 상 |  | 3.6 |  |  | 2.2 | 1.4
|  | 고객센터> 온라인 문의하기 |  |  |  | 0
|  | └ PC,MO 문구 추가 및 현행화 | 1~4차 수정 |  |  | 3.5 |  |  |  | 2 | 1.5
|  | BTV 이용가이드 |  |  |  | 0
|  | └ PC 상단탭 | 퍼블팀 요청 재생버튼 제거 이미지 제작 |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2
기타 | 디자인팀 회의 | 일정 회의
휴가 / 공휴일 | 연차 | [10 empty] | 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 10월 4주 홍서율 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 10. 25 ~ 2021. 10. 29
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | B tv 케이블 방송 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 최종(PC/MO) |  | 상 | 100% | 2.4 | 1.4 | 1
|  | └ 이미지 소스 편집/제작 |  | 상 | 100% | 1.5 | 1.5
|  | └ 추천영역 콘텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 1.5 | 1.5
|  | 인터넷+WiFi 단품 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 컨셉 작업 | 레퍼런스 탐색 및 톤앤매너 | 상 | 100% | 1.6 |  | 1.6
|  | └ 키비주얼 디자인_집콕 컨셉(PC/MO) | 이미지 소스 편집 및 제작 | 상 | 100% | 1.6 |  | 1.6
|  | └ B안 컨셉 작업 | 레퍼런스 수집 및 톤앤매너 | 상 | 100% | 3.8 |  |  | 2 | 1.8
|  | └ B안 디자인(인터넷+WiFi ver) |  | 상 | 80% | 3.7 |  |  |  | 0.5 | 3.2
| B샵 | A tv 사전예약 이벤트 수정 |  | 상 | 100% | [5 empty] | 1.2
| B tv 앱 | A tv 본이벤트 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 0.1 |  |  | 0.1
| 기업 | 자주묻는 질문 > 질문 유형으로 찾기 추가(PC/MO) | 홀딩 | 상 | 10% | 0.3 |  |  |  | 0.3
| B tv | 11월 꿀팁이 오션네
|  | └ A안 |  | 상 | 100% | 1.9 |  | 0.8 | 1.1
|  | └ B안 |  | 상 | 100% | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 이달의 캐치온(PC/MO) |  | 상 | 100% | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  | └ 포스터 교체 |  | 상 | 100% | 0.2 |  |  |  |  | 0.2
| 개인 | 팝업 디자인 가이드 산출물 확인 |  | 상 | 100% | 0.4 |  |  |  |  | 0.4
기타 | 디자인팀 | 면담 |  | 상 |  | 0.6 | 0.6
휴가/공휴일 | 휴가
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 2주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 01 ~ 2021. 11. 05
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.8 | 5 | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 클라우드 컨택센터 이벤트 |  | 하 | 100%
|  | └ 유의사항 추가 |  | 하 | 100% | 0.2 | 0.2
| Btv | 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 1.2
|  | 상양부 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% |  |  |  | 1.2
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
개인
| B샵 | Btv air 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 1.2
|  | 케이블샵 Atv 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 2.2 | 1.2 | 1
|  | B샵 특별사은품 신설 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 18.2 | 3.6 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 5
|  | └ 사은품 누끼 작업 |  | 중 | 100% | 1.2 |  |  | 1.2
|  | B샵 상품명 변경 |  | 하 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 하 | 100% |  |  | 0.3
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
주간보고 작성
휴가 / 공휴일 | 연차 | 차주 월요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 15 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19.3 | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업
| Btv | 위클리 가이드 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100%
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업투자정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 3.4 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2
|  | └ 구성요소 만들기 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
|  | └ 가이드 도표 만들기 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 1.2 | 1.2
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 수정 |  | 상 | 100% | 7.4 |  | 5 | 2.4
|  | 케이블샵 특별사은품 신설 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 2.4 |  |  | 1.2 | 1.2
|  | └ PC, MO_리스트 배너 |  | 상 | 100% | 0.6 |  |  | 0.6
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의 |  | 하 | 100% | 0.2 |  |  |  | 0.2
|  | 주간보고 작성 |  | 하 | 100% | 0.3 |  | 0 |  |  | 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 월요일 (연차)/차주 금요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 5 | 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 4주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5 | 5 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 네이버 브랜드 검색 소재 썸네일 수정 |  | 하 | 100% | 0.2 |  | 0.2
| Btv | 블랙 플레이 데이 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 0.9 |  |  | 0.6 | 0.3
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 중 | 100% | 0.3 |  |  | 0.3
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업투자정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 0.6 | 0.3 |  | 0.3
|  | └ 협력사정책 XD 작업 |  | 상 | 100% | 2.3 | 2 |  | 0.3
|  | └ 네트워크 안정성 확보 XD 작업 |  | 상 | 100% | 2.7 | 2.4 |  | 0.3
|  | └ TCFD XD 작업 |  | 상 | 100% | 1.5 |  | 1.2 | 0.3
|  | 세이프 인터넷 신규페이지 (PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 상세페이지 PC 제작 |  | 상 | 100% | 2.5 |  |  | 1.9 | 0.6
|  | 2021 블러썸 청소년 영상제 수상작 페이지 |  | 중 | 100%
|  | └ 상세페이지 mo 제작 |  | 중 | 100% | 0.6 |  |  |  | 0.6
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 8.7 |  | 3.6 | 1 | 4.1
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의 |  | 하 | 100% | 0.3 | 0.3
|  | 주간보고 작성 |  | 하 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 | 금주 금요일 (연차) | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
공휴일
개선 / 건의사항

## 11월 5주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 외부광고(에이트레이더)소재 디자인 작업 |  | 중 | 100%
|  | └ 기업 인터넷 전화 배너 22종 제작 |  | 중 | 100% | 2.4 |  |  |  | 1.2 | 1.2
|  | └ 기업 인터넷 배너 22종 제작 |  | 중 | 100% | 2.4 |  |  |  | 1.2 | 1.2
| Btv | 포스터 사이즈 조정 |  | 하 | 100% | 0.2 |  |  | 0.2
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 지역사회기여 XD 작업 |  | 상 | 100% | 4.6 | 4.6
|  | └ 사회적기업(SE)생태계지원 XD 작업 |  | 상 | 100% | 1.2 |  |  | 1.2
|  | └ 지속가능 경영 이니셔티브 참여 XD 작업 |  | 상 | 100% | 2.4 |  |  |  | 2.4
|  | └ 신사업 투자 정책 mo XD 작업 |  | 상 | 100% | 2.4 |  |  |  |  | 2.4
| B샵 | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 | 문구 수정 | 상 | 100% | 0.8 | 0.2 | 0.6
|  | B tv 케이블 방송상품 이벤트 |  | 중 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 | 기간 연장, 문구 수정 | 중 | 100% | 1.2 |  |  | 1.2
|  | └ PC, MO_리스트배너 | 새로 제작 | 중 | 100% | 0.7 |  |  | 0.6 | 0.1
|  | └ PC, MO_메인배너 | 새로 제작 | 중 | 100% | 0.7 |  |  | 0.6 | 0.1
play Z 이벤트
|  | └ MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 5.6 |  | 4.4 | 1.2
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
|  | 주간보고 작성 |  |  |  | 0.4 | 0.2 |  |  |  | 0.2
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 12월 2주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 12. 06 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업 | 외부광고(에이트레이더)소재 디자인 작업 |  | 중 | 100%
|  | └ 기업 인터넷 전화 배너 22종 제작 |  | 중 | 100%
|  | └ 기업 인터넷 배너 22종 제작 |  | 중 | 100%
Btv
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 신사업 투자 정책 mo XD 작업 |  | 상 | 100% | 1.2 | 1.2
|  | └ TCFB mo XD 작업 |  | 상 | 100% |  | 1.2
|  | └ SASB mo XD 작업 |  | 상 | 100% |  | 2
| B샵 | B tv 잼키즈 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 | 문구 수정 | 하 | 100% | 0.6 | 0.6
|  | B tv 특별사은품관 2차 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 20 |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_메인배너 |  | 상 | 100%
기타 | 디자인팀 회의 | 주간회의
주간보고 작성
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 0
공휴일
개선 / 건의사항

## 12월 3주 이송하 (hidden)
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.1 | [8 empty] | 중
디자인팀 이송하 / 2021. 12. 13 ~ 2021. 12. 17
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB 운영 | 기업
Btv
| 개인 | 지속가능경영 신규페이지 제작 (PC,MO) |  | 상 | 100%
|  | └ 구성원 정책 mo XD 작업 | 가이드 맞게 수정 | 상 | 100% | 0.6 | 0.6
|  | └ 협력사 정책 mo XD 작업 | 가이드 맞게 수정 | 상 | 100% | 0.6 | 0.6
| B샵 | 케이블샵 B tv 케이블 TV 방송 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_상세페이지 |  | 상 | 100% | 13 |  | 5 | 5 |  | 3
|  | └ PC, MO_리스트 배너 4종 |  | 중 | 100% | 1.2 |  |  |  |  | 1.2
|  | B tv 크리스마스 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ MO_상세페이지 | 키비쥬얼 리디자인, 하단 콘텐츠 수정 | 상 | 100% | 3.8 | 3.8
|  | └ PC, MO_리스트배너 |  | 상 | 100%
|  | └ PC, MO_메인배너 |  | 상 | 100%
기타 | 디자인팀 회의 | 코로나 검사 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석 |  |  | 5 |  |  |  | 5
공휴일
개선 / 건의사항