## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 21.4 | 5 | 5 | 4.8 | 6.6 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | 디지털Comm. 관련 리포트 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B tv App 이벤트 인입 통계 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 운영업무 | B tv air 이벤트 컨텐츠 및 세이프 인터넷 추가 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 화: 0.3; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | 공식 온라인샵 혜택 페이지 수정 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 1.3; 화: 0.4; 목: 0.3; 금: 0.6
|  | 다이렉트샵 사용법 플로팅 버튼 추가 및 팝업 페이지 신규 생성 요청 |  | 상 | 50% | 합계: 2.2; 목: 1.6; 금: 0.6
|  | 월전환_신규가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 1.2; 수: 0.6; 목: 0.6
|  | 월전환_바로가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 수: 0.3
|  | 월전환_바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 월전환_TV할부 |  | 중 | 70% | 합계: 0.2; 화: 0.2
|  | 월전환_카카오톡 랜딩 페이지 |  | 중 | 70% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | B샵 메인상단롤링배너 內 B tv 케이블 TV방송 배너 추가 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 수: 0.6; 목: 0.9; 금: 0.4
|  | 상품 및 이벤트 페이지 內 세이프 인터넷 추가 요청 | 더블체크 진행 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 상품 및 이벤트 페이지 內 잼키즈 내용 수정 요청 | 더블체크 진행 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | B tv 케이블 인터넷 이벤트 문구 추가 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
|  | B tv 케이블 TV방송 이벤트 신규 생성 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.4; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | OSM 기능 개선 영향도 파악 및 설계서 정리 | 개발팀 조명상선임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 이벤트 페이지 ib_no 자동 변환 관련 | 개발팀 황재훈책임 작업 | 중 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | SKB IPTV/CATV 검색 광고코드 발급 요청 건 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 화: 0.6; 수: 0.6
|  | SKB IPTV 검색외 광고코드 발급 요청 건 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | SKB 22년 1월 이벤트 제작일정 확인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.2
기타 | 단축근무 |  |  |  |  | 합계: 1.9; 금: 1.9
휴가 / 공휴일 | 휴가 |  | 부재시 업무 담당 : 김은지 수석, 임근선 선임 |  |  | 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3