## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2021-12-20 ~ 2021-12-24 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.5
현대건설 | 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | 힐스테이트 사이트 4번 서버 전체 테스트 진행 | http -> https 변경 이슈 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | 개선 과업 정의 및 스케줄링 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | 힐스테이트 오류 건 해결 - pdf, 사이트맵 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | 뉴스클리핑 운영 업무 건 |  | 상 | 50% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 웹접근성 심사 관련 개선 건 (힐스테이트 / THE H) |  | 상 | 20% | 7.1 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2
| 제안 작업(운영) | outline 작성 및 사전분석/조사 및 협업요청 |  | 상 | 75% | 합계: 2.5; 월: 1.5; 수: 1
|  | 제안서 작성 |  | 상 | 30% | 9.1 | 2.5 | 3.8 | 1 |  | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2
기타 |  | 주간 회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
| 기타 | 금요일 전사 조기퇴근 (크리스마스 이브)
개선 / 건의사항