## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.3 | 5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) | tomcat9 서버 증설 | 중 |  | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10% | 3.4 |  | 1.9 | 1.5
|  | "[작업요청] PlayZ test URL DB삭제" 요청에 따른 업무 내용 확인 |  | 상 | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  | "요금계산기 및 통계 관련 문의드립니다." 요청에 따른 업무 내용 확인 |  | 상 | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  | "오류 확인요청"에 따른 오류 내용 확인 퍼블 진행 |  | 중 | 100% | 0.5 |  | 0.5
|  | "홈페이지 검색관련 상품 확인요청" 쿼리 내용 확인 | SK C&C 확인 요청 | 상 | 100% | 1 |  | 1
|  | "[작업요청] 간편한 이사 소개 페이지 단축 URL 생성 요청" 요청에 페이지 주소 생성 | 개발서버 반영(21.12.22) | 상 | 100% | 3 |  |  | 3
|  | "[홈페이지 수정 요청건] [106/기업센터 즉문즉답] 문의내용 접수바랍니다. <오션시니어 컨텐츠 문의 >"관련 내용 확인 |  | 상 | 100% | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  | "[확인요청] PC/MO 개발기 재기동 요청" MO 고객센터 > 서비스 이용가이드 > TV 앱 안내 콘트롤러 매핑 주소 수정 | 개발반영(21.12.23) / 운영반영(21.12.23) | 상 | 100% | 1.5 |  |  |  | 1.5
|  | tomcat9 증설서버 로그 및 cpu 점유율 확인 |  | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | XPG 배치 데이터 확인 후 수동 반영 | 전체카운트와 데이터카운트 차이로 수동반영 | 상 | 100% | 3 |  |  |  |  | 3
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 0.8 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차 | 2021. 12. 20 휴가 |  |  |  | 5 | 5
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련