## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 8 | 5 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 박아람 / 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 8.4 | 7.4 | 3.5 | 0 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5
SK브로드밴드 운영 | 운영 업무 | 세이프인터넷 운영반영 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | 이벤트, 빅배너 로그분석 |  | 중 | 100% | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 바로가입 페이지 수정 |  | 상 | 70% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 고객센터 서브메인 페이지 수정 |  | 중 | 70% | 합계: 3.1; 월: 0.6; 화: 0.5; 목: 1; 금: 1
|  | 주간경쟁사동향 보고 |  | 중 | 100% | bar: 화; 차주 예상 내역 화
|  | 보도자료 업로드 |  | 중 | 100% | 화: 0.5; 목: 0.5
|  | 변경이력대장 작성 |  | 중 | 80% | 월: 3; 화: 1; 금: 2
|  | 1월 월전환 |  | 상 | 60% | 목: 1; 차주 예상 내역 월: 1; 차주 예상 내역 화: 1; 차주 예상 내역 수: 2; 차주 예상 내역 목: 2; 차주 예상 내역 금: 2
|  | 핑크퐁 수정 |  | 상 | 100% | 목: 1.5; 금: 1
|  | ZEM키즈 수정 |  | 상 | 60% | 목: 0.5; 금: 1
|  | 지속가능경영 수정 |  | 상 | 100% | bar: 목 to 차주 예상 내역 월
|  | 간편이사 개발 반영 |  | 상 | 60% | 목: 0.5
|  | 상품/서비스/페이지 신규추가 업무 진행 및 오픈 진행 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 3; 차주 예상 내역 화: 3; 차주 예상 내역 수: 3; 차주 예상 내역 목: 3; 차주 예상 내역 금: 3
|  | 모니터링 및 오류사항 조치 |  |  |  | 차주 예상 내역 월: 3; 차주 예상 내역 화: 3; 차주 예상 내역 수: 3; 차주 예상 내역 목: 3; 차주 예상 내역 금: 3
기타
휴가 / 공휴일 | 공휴일
| 휴가 |  |  |  |  | 화: 오후반차; 수: 전일휴가
개선 / 건의사항