## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 황지영 / 2021. 12.20 ~ 2021. 12. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 23.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
개인 스터디 | 리서치 | UI/UX 디자인 튜토리얼 리서치 작업 |  | 상 | 100% | 화: 2.5; 수: 3; 목: 0.5; 금: 1.5
LG디스커버리랩 | 관리자페이지 디자인 수정 | 관리자페이지 프로그램 관리 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 화: 1; 수: 1; 목: 2
|  | 관리자페이지 예약관리 > 휴관일 디자인 수정 | 김아름전임 서포트 | 상 | 100% | 화: 0.5
|  | 관리자페이지 알림관리 디자인 수정 |  | 상 | 100% | bar: 화
라이브커머스 | 디자인 | 온보딩 페이지 디자인 |  | 상 | 100% | 목: 2.5; 금: 1.5
인수인계 | 인수인계 | LG디스커버리랩 관리자 페이지 디자인 / 라이브커머스 인수인계 | LG디스커버리랩 인수인계 : 우수현 전임 라이브커머스 인수인계 : 배서윤 선임 | 상 | 100% | 수: 1; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 12.20 휴가 |  |  | 상 | 100% | 월: 5
개선 / 건의사항