## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 황지영 / 2021. 12.27 ~ 2021. 12. 31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 22.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 인수인계 | SK브로드밴드 인수인계 |  | 상 | 100%
|  | └ 업무 프로세스 파악 |  |  |  | 월: 5
|  | └ 작업 프로세스, 홈페이지 검토 |  |  |  | 수: 0.5
| 기업 | 봄시즌 스킨변경 건 |  | 상 | 100%
|  | └ A안 작업 |  |  |  | 화: 2.5; 수: 1
|  | └ D안 작업 |  |  |  | 수: 2.7
| Btv | <고스트버스터즈 라이즈> 이벤트 건 |  | 상 | 100%
|  | └ 메인 대배너 (PC, MO) |  |  |  | 화: 1.5
└ 리스트 배너 (PC, MO) | bar: 화
|  | └ 매인 대배너, 리스트배너 문구 수정 (PC, MO) |  |  |  | 수: 0.3
| B샵 | 네이버페이 이벤트 건 | 31일 <본 이벤트> 시안 선 전달 | 상 | 40%
|  | └ 기획안 수령 후 업무 파악 |  |  |  | 수: 0.5; 목: 1
|  | └ 수정 기획안 수령 후 업무 파악 및 리서치 |  |  |  | 목: 1.5
|  | └ 본 이벤트 디자인 (PC) | 본 이벤트 PC버전 시안 현업 컨펌 완료 후 네이버페이 페이지(PC, MO),배너, 본 이벤트 페이지 모바일 버전 진행 |  |  | 목: 2.5; 금: 2
|  | └ 본 이벤트 디자인 수정 반영 후 전달 |  |  |  | 금: 0.4
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항