## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 황재훈 / 2021. 12. 27 ~ 2021. 12. 31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
SK브로드밴드운영 | Bdirectshop 운영 | 모바일 CTA버튼 UTM 생성 요청사항 및 모바일 타이틀 미노출 요청작업 |  | 상 | 80% | 합계: 0
|  | 네이버 GFA 상담전화걸기 스크립트 수정 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 5.7; 월: 2.3; 화: 0.9; 목: 1.1; 금: 1.4
|  | 케이블샵 결합이벤트 마케팅페이지 인바운드 번호 변경 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | 크리스마스 이벤트 종료로 인한 마케팅페이지 메인페이지로 이동 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 4.5; 수: 1.5; 목: 2; 금: 1
|  | 케이블샵 블로그 마케팅, 네이버 파워 블로그 마케팅 페이지 타이틀 변경 요청작업 |  | 하 | 100% | 합계: 1.8; 수: 1.8
|  | User Defined Pattern_공격 이벤트 발생 보고관련 답변처리 |  |  | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
| Admop 운영 | 인재채용관리 |  | 중 | 80% | 합계: 1.6; 월: 1.6
|  | '21년 정보보호관리체계(ISMS)인증 심사 결과 공유 및 후속조치 협조요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0
|  | SK브로드밴드 > 검색엔진 > 상품검색(NEW) 데이터 추출 요청작업 |  | 하 | 40% | 합계: 1.5; 금: 1.5
|  | 모니터링 |  | 하 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
기타 | 주간업무보고 |  |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.5; 화: 0.5; 수: 0.5; 목: 0.5; 금: 0.5
| 주간회의 |  |  | 하 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
건의사항

## Sheet1
PC