## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
기획팀 임근선 / 2021.12.27 ~ 2021.12.31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 24.4 | 5.1 | 6.8 | 6.2 | 5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 운영 | 운영 | 다이렉트샵/케이블샵 관련 리포트 정기화 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | 디지털Comm. 관련 리포트 정기화 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.2; 목: 0.2; 금: 0.2
|  | 케이블샵 > 월전환 이벤트 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 7; 월: 1; 화: 3; 수: 0.5; 목: 2.5
|  | 케이블샵 > CTA버튼 수정건 SB 작업 및 컨펌 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.2; 월: 1.2
|  | 케이블샵 > CTA버튼 수정건 퍼블 요청 및 커뮤니케이션 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 3
|  | 케이블샵 > CTA버튼 수정 운영반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 케이블샵 > 다이렉트 이벤트 마케팅 페이지 재오픈 퍼블요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 케이블샵 > 다이렉트 이벤트 마케팅 페이지 재오픈 개발요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2.4; 수: 0.2; 금: 2.2
케이블샵 > 월전환 이벤트 운영 반영 및 검수
|  | 케이블샵 > 캠페인명 변경 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 금: 2
|  | 다이렉트샵> 크리스마스 이벤트 종료처리 퍼블/개발팀 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 제휴DB> 롯데카드 이벤트 개발팀 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
|  | 제휴DB> 네이버 페이 본인인증 SB작업 및 컨펌 요청 |  | 중 | 100% | 월: 2; 목: 2
|  | 제휴DB> 네이버 페이 본인인증 개발 커뮤니케이션 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 화: 0.2
기타 | 차이 캠페인코드 | 캠페인 코드 발급 요청건 발급 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
휴가
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련