## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2021. 12. 27 ~ 2021. 12. 31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 14.6875 | 2.5 | 2.8125 | 1.875 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 사이트 운영 | 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1030] 케이블삽 월전환 결합 이벤트(PC/MO) - 작업 목록 - 배너 이미지 교체 - 버튼 높이 수정 - 상담 전화번호 걸기 영역 UI 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.625; 화: 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1028] 케이블삽 월전환 단품 이벤트(PC/MO) - 작업 목록 - 배너 이미지 교체 - 버튼 높이 수정 - 키 비주얼에 있는 버튼 위치 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.625; 목: 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1029] 케이블삽 월전환 다이렉트 이벤트(PC/MO) - 작업 목록 - 배너 이미지 수정 - 버튼 높이 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-967] <라스트 나잇 인 소호> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1057] 케이블샵/다이렉트삽(PC/MO) - 작업 목록 - 배너 이미지 변경 및 추가 - 이미지 요소에 추가된 alt 속성값 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.875; 화: 1.875
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-1056] 간편한 이사 소개(PC) - '바로가입' 화면의 상단 배너 이미지에 '간편한 이사 소개' 화면의 이미지가 추가된 버그 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 화: 0.3125
| 퍼블리싱(B Shop) | [WBS-1092] 다이렉트샵(PC/MO) - 작업 목록 - 크리스마스 배너 이미지 숨김 처리 - 진행 중인 기획전/이밴트와 지난 기획전/이벤트 화면의 배너 위치 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 수: 1.25
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1048] 2022년 1월 캐치온 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1047] 2022년 1월 추천 신작 업데이트(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1075] 12월 5주 위클리가이드(PC/MO) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 목: 1.25
| 퍼블리싱(공통) | 코드 리팩토링 |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 |  | 백신 휴가(3차 접종) |  |  |  | 합계: 5; 금: 5
개선 / 건의사항