## 12월 2주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 12. 03 ~ 2021. 12. 10
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 18.04 | 5 | 5 | 5 | 5.04 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드
| B샵 | 바로가입 친구추천 이벤트_12월(선작업) |  | -
|  | └ PC 키비주얼 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 월: 1.8; 목: 1
|  | └ PC 컨텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.1; 월: 1.1
|  | └ MO 키비주얼 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 화: 0.6; 수: 0.7; 목: 1
|  | └ MO 컨텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 2.2; 화: 0.6; 수: 0.6; 목: 1
|  | └ PC 메인/리스트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | └ MO 메인/리스트 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | └ 컨텐츠 및 비주얼 수정 |  | 상 | 100% | 금: 2.8
|  | B tv 케이블 방송이벤트 |  | -
|  | └ MO/PC 메인/리스트 배너 | 리뉴얼 후 버전 제작 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.2; 목: 0.3
|  | 세이프 인터넷 MO 팝업 이미지 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 월: 0.3
B tv air 이벤트 수정
|  | └ 다이렉트샵 PC/MO | 세이프인터넷 반영 전/후 두 버전 | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
|  | └ 케이블샵 PC/MO | 세이프인터넷 반영 전/후 두 버전 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | └ B tv 앱용 페이지 | 세이프인터넷 반영 전/후 두 버전 | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.7
|  | └ 산출물 취합 및 수정(케이블샵,비샵,비티비앱) | 세이프인터넷 반영 전/후 두 버전 | 상 | 100% | 금: 1.8
|  | SKT 고객혜택 이벤트 배너 수정 |  | 하 | 100% | 합계: 0.1; 수: 0.1
|  | B샵 메인 수정 산출물 관리 | 최종 산출물 취합 | 상 | 100% | 합계: 0.2; 수: 0.2
|  | └ PC 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
|  | └ MO 디자인 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 화: 0.4
| 케이블샵 | 메인 섹션 변경 |  | - | 100%
|  | └ PC 제작 |  | 상 | 100% | 수: 0.6; 목: 0.4
|  | └ MO 제작 |  | 상 | 100% | 수: 0.6; 목: 0.4
| B tv 앱 | B tv 신규가입 유치 이벤트(신규) |  | -
|  | └ 본페이지 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 월: 1.6
|  | └ 앱 리스트 배너 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1
|  | Play Z 앱 리스트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.1; 월: 0.1
| B tv | 위클리 가이드 |  | -
|  | └ PC 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.6; 목: 0.4
|  | └ MO 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.3; 목: 0.4
|  | 추천신작 이미지 |  | 하 | 100% | 합계: 0.14; 목: 0.14
기타
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항