## 12월 1주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 11. 29 ~ 2021. 12. 03
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 |  |  | -
| B샵 | B샵 메인 리뉴얼(MO) |  | -
|  | └ B안 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 6.6; 월: 3; 화: 0.6; 수: 3
|  | └ B안 GNB시안 |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 2; 화: 0.1; 수: 1
|  | └ 상단 롤링배너(6개) |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 목: 2.1
|  | └ 하단 롤링배너(3개) |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | └ B안 시안_1차 수정 | B안+A-3안 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 1.3
|  | └ B안 시안_2차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | └ B안 시안_3차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | B샵 GNB변경 |  | -
|  | └ PC 시안 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 수: 1; 목: 0.2
|  | └ PC/MO 산출물 업데이트 및 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 세이프 인터넷 상품추가 |  | -
|  | └ 인터넷+IPTV 리스트(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.4; 금: 0.1
|  | └ 인터넷+IPTV_추천상품1(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.4; 금: 0.3
|  | └ 인터넷+IPTV_추천상품1_POPUP(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.7; 금: 0.3
|  | └ 인터넷+IPTV_추천상품2(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.4; 금: 0.3
|  | └ 인터넷+IPTV_추천상품2_POPUP(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.7; 금: 0.3
|  | └ 인터넷 리스트(MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.7; 화: 0.4; 금: 0.3
|  | └ 안심스마트Giga인터넷(WiFi)(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 금: 0.3
|  | └ 안심스마트Giga인터넷라이트(WiFi)(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.6; 금: 0.3
|  | └ 안심스마트광랜인터넷(WiFi)(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 1; 화: 0.7; 금: 0.3
|  | 바로가입 친구추천 이벤트 |  | -
|  | └ 키비주얼 컨셉 디자인 | 레퍼런스 탐색 및 톤앤매너 | 상 | 60% | bar: 합계; 금
| 기타 | 주간회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 화: 0.4; 목: 0.5
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항