## 11월 4주 주간보고
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 11. 22 ~ 2021. 11. 26
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 개인 | 지속가능경영 |  | -
|  | └ SASB 신규 페이지_PC |  | 상 | 100% | 합계: 3.6; 화: 0.4; 수: 2; 목: 1.2
|  | └ 공통 컴포넌트 파일 제작(PC) |  | 상 | 100% | 합계: 2; 수: 2
|  | 세이프 인터넷 모바일 수정 |  | -
|  | └ 세이프Giga인터넷 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | └ 광랜 인터넷 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | └ 세이프Giga인터넷 6차 수정 | 요금표 추가, 내용 수정 | 상 | 100% | 합계: 1.6; 금: 1.6
|  | 2021 블로썸 청소년 영상제 본선진출페이지 MO |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
| 케이블샵 | 인터넷+단품 이벤트 12월(PC/MO) |  | -
|  | └ 진행중 이벤트 배너 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 키비주얼 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 수: 0.4
|  | └ 100Mbps 탭 컨텐츠 내용변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 500Mbps 탭 컨텐츠 내용변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | └ 2차 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 1.2; 목: 1.2
|  | B tv 케이블 방송이벤트 12월(PC/MO) |  | -
|  | └ 이런분께 추천 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | └ 케이블 디지털 탭 컨텐츠 내용 변경 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 화: 0.8
|  | └ 케이블 디지털 단독 혜택 디자인 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └ 케이블 다이렉트 탭 컨텐츠 디자인/내용 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | └ 케이블 다이렉트 단독 혜택 디자인 변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | B tv 케이블 결합 이벤트 |  | -
|  | └ PC 상단 키비주얼 수정 및 산출물 취합 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| B샵 | 바로가입 친구추천 이벤트 1월 |  | -
|  | └ 레퍼런스 탐색 및 컨셉안 |  | 상 | 10% | 합계: 0.2; 금: 0.2
|  | 블랙프라이데이 로고 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | B샵 메인 리뉴얼(MO) |  | -
|  | └ B안 시안 | 레퍼런스 탐색 | 상 | 100% | 합계: 1.3; 금: 1.3
| 기업 | 랜선으로 만나는 Untact 컨설팅 수정(PC/MO) |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2
| 디자인팀 회의 | 업무 일정 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
휴가/공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항