## 11월 3주 홍서율
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
디자인팀 홍서율 / 2021. 11. 15 ~ 2021. 11. 19
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 | 케이블샵 | B tv 케이블 방송 이벤트(PC/MO) |  | -
|  | └ 키비주얼 최종 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 화: 1; 수: 0.3
|  | └ 추천영역 콘텐츠 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 1차 시안 최종 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 키비주얼 수정 | 문구변경 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | └ 상단 컨텐츠 내용변경 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 인터넷+WiFi 단품 이벤트(PC/MO) |  | -
|  | └ 키비주얼 컨셉 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
|  | └ 성향별 추천 유형 | 이미지 소스 제작(유형별 아이콘) | 상 | 100% | 합계: 2.6; 수: 2.6
|  | └ 100Mbps 컨텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
|  | └ 500Mbps 컨텐츠 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 화: 0.5
| 개인 | 2021 블로썸 청소년 영상제 |  | -
|  | └ PC A/B안 제작 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 지속가능경영 신규추가,수정(PC) |  | -
|  | └ 공통 가이드 XD 산출물 제작 |  | 상 | 100% | 합계: 2.1; 수: 0.1; 목: 2
|  | └ SASB_PC |  | 상 | 100% | 합계: 2; 목: 2
기타 | 디자인팀
휴가/공휴일 | 휴가 | 금주 월/금 연차 | 부재시 업무 담당자: 박소영 수석, 최명신 책임
공휴일
개선 / 건의사항