## 주간업무_1220
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 송혜연 / 2021. 12. 20 ~ 2021. 12. 24
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.875 | 0 | 5 | 5.3125 | 5.625 | 3.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 화: 0.625; 수: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 화: 0.3125; 수: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | B tv 업무 관련 내용 파악 | 요일별 업무 작업 | 상 | 100% | 합계: 5.625; 화: 1.875; 수: 1.25; 목: 1.25; 금: 1.25
|  | 업종별추천 메인/서브 겨울배경 이미지 교체 작업 | 스키 버전 - 서브 페이지 모션 작업 필요 | 상 | 50% | 합계: 0.3125; 화: 0.3125
|  | 진행중인 이벤트 기간 연장 작업 요청(총6건) | 기간 및 혜택 수정 | 중 | 80% | 합계: 4.6875; 화: 1.875; 수: 2.5; 목: 0.3125
|  | 광고 네이버 브랜드검색 소재 썸네일 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 목: 1.25
|  | 상단 지역방송 탭 이동 및 내용 교체 요청 | 홀딩(개인파트와 동시 오픈) | 상 | 50%
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
|  | 사업협력/신규대리점 내역 정보 회신 요청 | 힐링통신 정보내역 전달 | 하 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
|  | 기업홈페이지 개편에 대한 개선건 정리작업 | 양희조M 요청 | 상 | 20% | 목: 1.25; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 연차 - 12/20,27
공휴일
스마트데이 - 12/21-22, 12/24
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련