## 주간업무_1227
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 송혜연 / 2021. 12. 27 ~ 2021. 12. 31
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 20.3125 | 5.3125 | 5.3125 | 0 | 5.3125 | 4.375 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
SK 브로드밴드 | 운영 업무 | 일일업무보고(일일업무내용 및 PV/UV통계) |  | 중 | 100% | 합계: 2.5; 월: 0.625; 화: 0.625; 목: 0.625; 금: 0.625
|  | 모니터링 |  | 중 | 100% | 합계: 1.25; 월: 0.3125; 화: 0.3125; 목: 0.3125; 금: 0.3125
|  | B tv 업무 관련 내용 파악 | 요일별 업무 작업 | 상 | 100%
|  | 업종별추천 메인/서브 겨울배경 이미지 교체 작업 | 스키 버전 - 서브 페이지 모션 작업 필요 | 상 | 100% | 합계: 3.125; 월: 0.3125; 화: 1.875; 목: 0.3125; 금: 0.625
|  | 진행중인 이벤트 기간 연장 작업 요청(총6건) | 기간 및 혜택 수정 | 중 | 100% | 합계: 3.125; 월: 1.875; 목: 0.3125; 금: 0.9375
|  | [웹작업요청]<심플CRM Client 업그레이드로 인한 프로그램 신규 설치 안내> 수정건 공지 업로드 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9375; 월: 0.9375
|  | 상단 지역방송 탭 이동 및 내용 교체 요청 | 홀딩(개인파트와 동시 오픈) | 상 | 50%
기타 | SKB 주간회의 | PL 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 목: 0.625
|  | 기업홈페이지 개편에 대한 개선건 정리작업 | 양희조M 요청 | 상 | 20% | 합계: 8.75; 월: 1.25; 화: 2.5; 목: 3.125; 금: 1.875
|  | 12월 월간운영보고서 | 1/7일까지 완료 | 중 | 100% | 차주 예상 내역 월: 1.25; 차주 예상 내역 화: 1.25; 차주 예상 내역 수: 1.25; 차주 예상 내역 목: 1.25; 차주 예상 내역 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 2021-12-29
공휴일
스마트데이 - 1/4
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련