## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-01-03 ~ 2022-01-07 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.2 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5 | 4.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.5
현대건설 | 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | THE H 모바일 회원가입 SB 검토/작성 및 현업 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 3.1; 월: 0.3; 목: 1.2; 금: 1.6
|  | 월 운영보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 2; 금: 2; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | THE H A/S 페이지 통합테스트 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 수: 2; 목: 1
|  | 관리자 사이트 대체텍스트 및 PDF 등록 필드 관련 SB 작성 및 리뷰 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 수: 1; 목: 0.4
|  | 웹접근성 심사 관련 개선 건 (힐스테이트 / THE H) |  | 상 | 35% | 6.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |  | 0.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| 운영 제안 작업 | 제안서 작성 |  | 상 | 45% | 4.3 | 1.2 | 1.8 |  | 1.3 |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2
|  | 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 2.3; 화: 1; 수: 0.3; 목: 1; 차주 예상 내역 월: 0.6
CONNECT+ | 인수인계 | 관리 파트 인수인계 진행 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
기타 |  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.7; 월: 0.7; 차주 예상 내역 월: 0.6
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항