## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 01. 03 ~ 2022. 01. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.6 | 5 | 5.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | B다이렉트샵 / 케이블샵 통계 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 디지털Comm. 관련 리포트 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.4; 금: 0.4
|  | B tv App 이벤트 인입 통계 정기화 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| 운영업무 | 공식 온라인샵 혜택 페이지 수정 요청 |  | 상 | 80% | 합계: 3.1; 월: 0.6; 화: 1.9; 수: 0.6
|  | 다이렉트샵 사용법 플로팅 버튼 추가 및 팝업 페이지 신규 생성 요청 |  | 상 | 70% | 합계: 2.2; 월: 0.4; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 0.6
|  | PlayZ 이벤트 페이지 신규 제작 요청 |  | 상 | 70% | 합계: 5.1; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 0.6; 목: 0.6; 금: 1.3
|  | B tv air 이벤트 內 갤럭시 모델 추가 요청 |  | 상 | 10% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 신규가입 공식SNS 마케팅 페이지 신규 생성 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.6
|  | Apple TV 이벤트 기간 및 프로모션 컨텐츠 삭제 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.4; 화: 0.6; 수: 0.8
|  | Apple TV 이벤트 타이틀명 수정 요청 | 개발팀 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | 다이렉트샵 디자인 산출물 폴더 정리 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | OSM 기능 개선 개발기 테스트 진행 | 개발팀 조명상선임 작업 | 상 | 100% | 합계: 1.9; 월: 0.6; 화: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.4
|  | OSM 기능 개선 화면설계 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | OSM 상담사선택상품 內 PlayZ 추가 요청 | 개발팀 조명상선임 작업 | 상 | 50% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | OSM 다이렉트샵 DB 테스트 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 2.8; 월: 0.6; 목: 1.9; 금: 0.3
|  | OSM 및 어드몹 Lite 상품 명칭변경(스탠다드) |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 이벤트 페이지 URL 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | 12월 월간보고 광고 유입 통계 시트 정리 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6
|  | 1월 공식블로그 배너 소재 요청 건 |  | 중 | 100% | 합계: 0.9; 월: 0.3; 화: 0.3; 수: 0.3
|  | Apple TV 랜딩 시안 공유 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.3; 수: 0.3
기타 |  | 기획파트 회의 |  |  |  | 합계: 0.6; 수: 0.6
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3