## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 01. 03 ~ 2022. 01. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 부경대 메인화면 수시모집요강 정시 교체 및 링크수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 멘토링 멘토화면 삭제 버튼 제거 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 멘토링 멘토 비밀번호 초기화 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 멘토링 테스트데이터 삭제 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 아주대 인트로 정시모집 제거 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계 to 월
| 운영 | 부경대 수시모집 최종합격자 공지사항에 업로드 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
| 운영 | 아주대 인트로 내리기 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
인트라넷 | 운영 | 사용자 주소 입력 테이블 및 내용 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 2
| 운영 | 지출결의 수정 버튼 오류 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 입사기념일 주말내용 금요일에 알림 테스트 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 화: 1; 수: 1
| 운영 | 입사기념일 수정내용 운영에 반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 입사기념일 메일 주말 발송 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 스마트데이 출퇴근 권한 변경에 따른 수정 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 관리자 권한 설정에 따른 추가 작업 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 권한 변경에 따른 기념일 메일 미발송 분 수정 처리 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 백신 휴가 목록 보기 변경 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 목: 3
| 운영 | 본부관리자, 팀관리자 계정 생성 권한 할당 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 생일자 주말내용 금요일에 알림 테스트 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 생일자 수정내용 운영에 반영 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 생일자 메일 주말 발송 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항