## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 2.5 | 1.5625 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 김은지 / 2022. 1. 3 ~ 2022. 1. 7
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 3.8
SK브로드밴드 운영 | 운영 업무 | 현업 커뮤니케이션 및 일정 조정 |  | 상 | 100% | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | 전체 업무 체크 및 가이드 |  | 상 | 100% | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
|  | 다이렉트샵/제휴DB 월간보고 작성 |  |  | 10% | 합계: 6.5; 월: 1.3; 화: 1.3; 수: 1.3; 목: 1.3; 금: 1.3
기타 | B샵 기획파트 회의 |  |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6; 차주 예상 내역 금: 0.6
| SKB PL 회의 |  |  | 하 | 100% | 목: 0.6; 차주 예상 내역 목: 1.3
| SKB 기획 회의 |  |  | 하 | 100%
| 일일업무보고 |  |  | 하 | 100% | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
휴가 / 공휴일 | 공휴일
휴가
개선 / 건의사항