## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 10.6 | 6.625 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 한창수 / 2022. 01. 03 ~ 2022. 01. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 10.625 | 3.125 | 1.875 | 3.125 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1072] <고장난 론> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1077] <신데렐라 2: 마법에 걸린 왕자> 런칭 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1081] <고스트버스터즈 라이즈> 이벤트(PC) - 신규 UI 개발 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 월: 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-1115] Apple TV 사전 예약 이벤트(PC) - 버튼 명칭 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 화: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1104] 1월 1주 위클리가이드(PC/MO) - 업무 인수인계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
| 퍼블리싱(개인) | [WBS-1125] Apple TV 본 이벤트(PC) - 작업 목록 - 키비주얼 문구 및 Apple TV 4K 론칭 프로모션 영역 삭제 - Apple TV 요금표 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 0.625; 수: 0.625
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1122] <이터너설> 예약 이벤트(PC) - 작업 목록 - 신규 UI 개발 - 업무 인수 인계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 수: 0.3125
| 퍼블리싱(B tv) | [WBS-1122] <이상한 과자가게 전천당> 종영 이벤트(PC) - 작업 목록 - 신규 UI 개발 - 업무 인수 인계 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3125; 수: 0.3125
| 퍼블리싱(공통) | 코드 리팩토링 |  | 중 | 100% | 합계: 6.25; 월: 1.25; 화: 1.25; 수: 1.25; 목: 1.25; 금: 1.25
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항