## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 프론트엔드팀 양새로움 / 2022. 1. 10 ~ 2022. 1. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 19 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | 4.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
SKB | BSHOP MO | Apple TV LMS 페이지 신규 생성 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 2.5; 월: 2.5
| BSHOP MO | 상담 연락처 남기기 페이지 內 문구 삭제 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
| BSHOP MO | 다이렉트샵 메인 띠배너 작업 (모바일) |  | 상 | 100% | 합계: 5; 화: 1.5; 수: 2.5; 금: 1
| BSHOP MO | 공식 온라인샵 혜텍 요금표 수정 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
| BTV | 1월 2주차 위클리가이드 업데이트 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 수: 1.5
| 개인 | 패밀리 요금제 상품명 변경 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
| BSHOP PC.MO | 다이렉트샵 사용법 신규 페이지 제작 및 플로팅 버튼 수정 요청 |  | 상 | 95% | 합계: 5; 화: 1; 수: 0.5; 목: 2.5; 금: 1; 차주 예상 내역 월: 1
| BSHOP 제휴 | 제휴DB SK,SKB구성원 이벤트 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 개인 | PlayZ PC/MO퍼블 작업 요청 |  | 상 | 30% | 합계: 2; 금: 2; 차주 예상 내역 월: 2; 차주 예상 내역 화: 2; 차주 예상 내역 수: 1
| BTV | 지상파 월정액 약정 가입 이벤트 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 금: 0.5
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항