## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 김아름 / 2022. 01. 10 ~ 2022. 01. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | 호호호 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ 시안 D 디자인 |  | 상 | 100% | 목: 2.5
|  | └ 시안 D 디자인 비주얼 영역 수정 |  | 상 | 100% | 목: 2
|  | └ 시안 D 디자인 인풋 및 팝업 버튼 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.5
| B샵 | PlayZ 신규 이벤트 수정 (PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 혜택 2,3 추가 디자인 |  | 상 | 100% | 월: 4.7; 수: 2
|  | └ 버튼 스타일 변경 |  | 상 | 100% | bar: 수; 금
|  | └ 텍스트 변경 및 이미지 변경 |  | 상 | 100% | bar: 수; 금
|  | └ 런칭 프로모션 수정 |  | 상 | 100% | 금: 1.5
| 기업 | 업종별 추천 스킨 추가 시안 |  | 상 | 100%
|  | └ 키비주얼 서치 A,B,C안 |  | 상 | 100% | 화: 4; 금: 1.5
|  | └ 디자인 작업 A,B안 |  | 상 | 100% | bar: 화 to 수
기타 | 시무식 | 2022년 온라인 시무식 |  | 상 | 100% | 월: 0.3
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항