## 주간업무
[15 empty] | 상 | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중 | 중
미래전략사업팀 이유정 / 2022-01-10 ~ 2022-01-14 | [14 empty] | 하
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 26.2 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5 | 5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 5
현대건설 | 관리 | 운영 업무 및 운영팀 관리(업무 관리/조율 및 검토/피드백 진행) 및 현업 대응 |  | 상 | 100% | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영 업무 (힐스테이트/THE H) | THE H 모바일 회원가입 구축 작업 진행 |  | 상 | 30% | 3.4 | 0.6 | 0.2 |  | 0.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 0.5
|  | THE H 잔여세대 구축 작업 진행 |  | 상 | 5% | 합계: 1.4; 수: 0.6; 목: 0.8
|  | 월 운영보고서 작성 및 현업 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 3; 월: 3
|  | 연간로드맵 작성 및 현업 전달 |  | 상 | 100% | 합계: 0.8; 목: 0.8
|  | 웹접근성 심사 관련 개선 건 (힐스테이트 / THE H) |  | 상 | 50% | 6.1 | 0.5 | 2.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 |  | 1 | 2 | 2 | 2
| 운영 제안 작업 | 제안서 작성 |  | 상 | 50% | 2.4 |  | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.5 |  | 1 | 1 | 2
|  | 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 3.2; 화: 1.5; 수: 0.9; 목: 0.8; 차주 예상 내역 월: 1.2
CONNECT+ | 관리 | 월간보고서 검토 및 코멘트 관련 회의 |  | 상 | 100% | 합계: 1.5; 수: 0.7; 목: 0.8
|  | 주간보고서 작성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.2; 목: 0.2; 차주 예상 내역 목: 0.2
기타 |  | 주간회의 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 월: 0.6; 차주 예상 내역 월: 0.6
|  | 웹스터디 참석 |  | 중 | 100% | 합계: 1.1; 수: 1.1; 차주 예상 내역 화: 1.1
| 업무보고서 작성 | 주간업무보고서 작성 |  | 중 | 100% | 합계: 0.2; 금: 0.2; 차주 예상 내역 금: 0.2
휴가 / 공휴일 | 대체휴무/연차
공휴일
기타
개선 / 건의사항