## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
서비스전략사업팀 제갈정 / 2022. 01. 03 ~ 2022. 01. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 | [6 empty] | 차주
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
진학사 | 운영 | 아주대 편입학 1단계 합격자 발표 인트로 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 부경대 정시, 편입 경쟁률 공지사항 업로드 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 편입학 합격자 버튼 하나로 통합후 URL연결 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 아주대 편입학 합격자 인트로 오픈 시간 셋팅 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 목: 2
| 운영 | 아주대 편입학 합격자 인트로 오픈 13일(16시) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 아주대 편입학 합격자 URL오픈 인트로 오픈14일(16시) |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 아주대 약학대학 편입학 최초 합격자 인트로 |  | 중 | 80% | 합계: 1.5; 금: 1.5
| 운영 | 아주대 정시모집 1단계 합격자 발표 인트로 |  | 중 | 80% | 합계: 1.5; 금: 1.5
인트라넷 | 운영 | 권한설정에 따른 생일자 알림 리스트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 권한설정에 따른 입사기념일 알림 리스트 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 1.5; 월: 1.5
| 운영 | 생일자 메일 발송 및 입사기념일 메일 발송건 수정 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 월: 2
| 운영 | 권한설정에 따른 관리자 메뉴관리 페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 권한설정에 따른 관리자 메뉴 순서변경 페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 출퇴근관리_스마트데이용 본부명 추가 쿼리 변경 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 화
| 운영 | 본부관리자, 팀관리자 승인관련 페이지 코드 추가작업 |  | 중 | 100% | 합계: 3; 화: 2; 수: 1
| 운영 | 권한 설정에 따른 지출결의 페이지 수정 관리 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 권한 설정에 따른 지출 승인 관리 페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 수
| 운영 | 주간보고서 본부관리자, 팀관리자부분 추가 작업 |  | 중 | 100% | 합계: 2; 수: 1; 목: 1
| 운영 | 사용자 개인정보수정페이지 수정 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 목
| 운영 | 연차수 자동등록 페이지 생성 |  | 중 | 100% | bar: 합계; 금
| 운영 | 인트라넷 수정사항 문서화 작업 |  | 중 | 60% | bar: 합계; 금
기타
신사업
현대 CSR 홈페이지 구축
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항