## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 1. 10 ~ 2022. 1. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 14.5 | 0.6 | 2.4 | 3 | 4.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS/1150] 간편한 이사 소개 페이지 디자인 수정 |  | 중 | 완료 | 0.4 | 0.4
|  | [WBS-1139] [프로모션_영화] <이터널스> 굿즈 이벤트 |  | 중 | 완료 | 0.2 | 0.2
|  | [WBS/1151] SKT 이벤트 모바일웹페이지 제작 |  | 중 | 완료 | 3.3 |  | 2.4 | 0.6 | 0.3
|  | [WBS/1059] ZEM키즈 페이지 수정 | 동영상 슬라이드 2뎁스 탭 작업 | 상 |  | 10.2 |  |  | 2.4 | 3.6 | 4.2
|  | [WBS/1181] B tv all 내 임대요금 및 소개 수정 |  | 중 | 완료 | 0.4 |  |  |  | 0.4
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항