## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
UX 1팀 박예지 / 2022. 01. 10 ~ 2022. 01. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 메인 시안 작업 | 시안 디자인 | 힐스테이트 제안서 시안_메인 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 9.5; 월: 3.5; 화: 2; 수: 1; 목: 3
힐스테이트 분양 시안작업 | 시안 디자인 | 힐스테이트 제안서 시안_분양사이트 메인 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 10; 월: 1; 화: 3; 수: 4; 목: 2
힐스테이트 웹접근성 | 디자인 수정 | 힐스테이트 현대엔지니어링 분양단지 사이트 버튼텍스트 수정 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
힐스테이트 메인 시안 작업 | 시안 디자인 | 힐스테이트 제안서 시안_모바일 메인 디자인 |  | 상 | 100% | 합계: 5; 금: 5
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
|  |  |  | 상 | 100% | 합계: 0
휴가 / 공휴일 | [5 empty] | 합계: 0
개선 / 건의사항