## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [13 empty] | 중
디자인팀 김아름 / 2022. 01. 17 ~ 2022. 01. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | B tv 리모콘 신규 페이지 (PC) |  | 상 | 100%
|  | └ 리모콘 신규 페이지 디자인 |  | 상 | 100% | 수: 0.2; 목: 2.7
|  | └ 리모콘 신규 페이지 이미지 및 텍스트 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.1; 금: 1
|  | 장기고객 이벤트 |  | 상 | 100%
|  | └ PC 팝업1 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.1
| B샵 | 사내유치 이벤트 : 네이버 페이 |  | 상 | 100% | bar: 화
|  | └ 네이버페이 이벤트 수정 |  | 상 | 100%
|  | └ 본이벤트 페이지 수정 |  | 상 | 100%
|  | 하이브리드 신규가입 |  | 상 | 100%
|  | └ 메인배너 시안 디자인 (PC,MO) |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | └ 리스트배너 시안 디자인 (PC,MO) |  | 상 | 100% | bar: 목
|  | └ 배너 사이즈 수정 및 비주얼 영역 수정 (PC,MO) |  | 상 | 100% | 금: 3.5
|  | └ 이벤트 페이지 수정 (PC,MO) |  | 상 | 100% | 금: 0.5
| B tv | OCEAN 인기작 추천편 MMS 이미지 제작 |  | 상 | 100%
|  | └ 키비주얼 서치 A,B안 |  | 상 | 100% | 수: 1.8
|  | └ 디자인 작업 A,B안 |  | 상 | 100% | 수: 3
|  | └ 상단 사이즈 수정 |  | 상 | 100% | 목: 0.1
| 기업 | 업종별 추천 스킨 추가 시안 |  | 상 | 100%
|  | └ 키비주얼 서치 D~E안 |  | 상 | 100% | 월: 3; 화: 1
|  | └ 디자인 작업 D~E안 |  | 상 | 100% | 월: 2; 화: 3
|  | 외부광고배너 : T전화 소재 디자인 |  | 상 | 100% | 화: 0.5
기타
휴가 / 공휴일
개선 / 건의사항