## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 중
기획팀 이다희 / 2022. 01. 17 ~ 2022. 01. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 30.8 | 5 | 5.3 | 6 | 8.9 | 5.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
SK브로드밴드 운영 | 일일보고 | 모바일 상담 실적 보고 |  | 상 | 100% | 1.2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 운영업무 | PlayZ 이벤트 신규 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 5.1; 화: 1.6; 수: 0.3; 목: 1.9; 금: 1.3
|  | PlayZ 이벤트 광고측정 페이지 신규 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 0.9; 수: 0.3; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | PlayZ 이벤트 마케팅 페이지 분기처리 요청 | 개발 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.3; 금: 0.3
|  | PlayZ 이벤트 CTA UTM URL 반영 요청 | 개발 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | PlayZ 이벤트 內 바로가입 버튼 UTM URL 분리 요청 | 개발 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.9; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | PlayZ 이벤트 1차 추가 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 금: 1.3
|  | Apple TV 마케팅 페이지 內 바로가입 버튼 UTM URL 분리 요청 | 개발 황재훈책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 금: 0.6
|  | 다이렉트샵 사용법 CTA버튼 및 팝업페이지 신규 오픈 |  | 상 | 100% | 합계: 1.6; 화: 1.3; 수: 0.3
|  | 다이렉트샵 사용법 통계 추가 요청 | GA 김슬기전임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 다이렉트샵 화면/기능 개선 관련 화면설계서 작성 |  | 상 | 30% | 합계: 1.3; 수: 1.3
|  | 이벤트 페이지 메인/서브 카피문구 개선 요청 |  | 상 | 70% | 합계: 1.2; 화: 0.3; 수: 0.6; 목: 0.3
|  | 월전환_신규가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.9; 수: 0.6; 목: 0.3
|  | 월전환_바로가입 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.1; 수: 0.1
|  | 월전환_바로가입 친구추천 이벤트 |  | 상 | 70% | 합계: 0.1; 수: 0.1
|  | 2월 월전환 이벤트 정리 및 공유 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 수: 0.3
|  | 장기고객 대상 프로젝트 상담 연락처 및 DB적재용 페이지 생성 |  | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 장기고객 대상 프로젝트 캠페인 코드 발급 및 전달 | 개인(공홈) 프로모션 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 화: 0.3
|  | 다이렉트샵 內 장기고객 메인/리스트배너 삽입 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
|  | B가입센터(구 가입#) PlayZ 배너 삽입 및 아웃링크 URL 연결 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 수: 0.6
|  | B가입센터(구 가입#) 장기고객 배너 삽입 및 아웃링크 URL 연결 |  | 중 | 80% | 합계: 1.2; 수: 0.3; 목: 0.6; 금: 0.3
|  | 디지털Comm.관련 리포트 정기화 B tv air, Apple TV 추가 요청 | GA 김슬기전임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.3; 목: 0.3
|  | OSM 고도화 2차 업데이트 | 개발 조명상책임 작업 | 상 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.6
|  | OSM 고도화 3차 업데이트 | 개발 조명상책임 작업 | 상 | 50%
|  | OSM 신청경로 화면 수정 요청 |  | 상 | 100% | 합계: 0.6; 목: 0.6
|  | 차이_SKB 2월 이벤트 제작일정 확인 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.6; 화: 0.3; 목: 0.3
|  | 차이_SKB CATV 검색외 광고코드 발급 요청 |  | 중 | 100% | 합계: 0.3; 금: 0.3
| PL업무대무 | 컨펌 및 현업 커뮤니케이션 진행 |  | 상 | 100% | 합계: 1.9; 목: 1.9
기타 | 재택 복귀 | 폭설로 인한 재택 전환 |  |  |  | 합계: 0.9; 수: 0.9
| 코로나 PCR검사 진행 | 코로나19 확진자 2차 접촉자 분류 |  |  |  | 합계: 0.6; 목: 0.6
휴가 / 공휴일 | 연차 | 개인사유 | 부재시 업무 담당 : 김은지 수석, 임근선 선임 |  |  | 합계: 5; 월: 5
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련 | 1
2
3