## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 0.5 | 0.3125 | [8 empty] | 중
서비스전략사업팀 김슬기 / 2022. 1. 17 ~ 2022. 1. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 27.3 | 6.5 | 5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
SKBB 운영 | 운영업무 | 일간보고 - B샵, 개인 |  | 상 | 100% | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 일간 현황 보고 문서 점검 - 개인 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 월보작성 및 전달 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 신규 기획전 이벤트 추적 세팅 및 고객사 대응 | T다이렉트 유선기획전 | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 월보 양식 변경에 따른 데이터 셋팅 및 재작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계 to 월
|  | 신규 띠배너 클릭수 추적 세팅 - B샵 |  | 상 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 고객사 요청 대응 | 페이지별 고객 이동현황 지표 요청 | 상 | 100% | 합계: 2; 월: 0.5; 화: 1.5
|  | btv air 후기 콘텐츠 클릭 수 추적 세팅 |  | 중 | 100% | 합계: 0.5; 월: 0.5
|  | 퀵버튼 추가 관련 태그 사전 셋팅 | B다이렉트샵 사용법 퀵버튼 | 상 | 100% | bar: 합계; 화
|  | 퀵버튼 추가 정상 인입 확인 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | 케이블샵 방송 단품 이벤트페이지 유입 통계 | 고객사 요청 | 상 | 100% | bar: 합계; 수
|  | GA 속성 설정 변경(수동태그 추가 우선 적용) | 차이 요청 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 수: 0.5
|  | GA 속성 설정 변경에 따른 데이터 인입 확인 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | 일부 페이지 바로가입 버튼 추가에 따른 데이터 셋팅 | 디지털컴 | 상 | 100% | 합계: 0.5; 목: 0.5
|  | 디지털컴 2021/2022 데이터 분리에 따른 신규 시트 작성 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 목
|  | play z 이벤트 데이터 요청에 따른 시트 셋팅 작업 |  | 상 | 100% | 합계: 1.3; 목: 0.3; 금: 1
|  | 미디어보드 이벤트 데이터 셋팅 - 기업 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
|  | play z 이벤트 통계 작성 및 전달 - B샵 |  | 상 | 100% | bar: 합계; 금
SKBB 고도화 | 개선업무 | Google Analytics 정상 운영 확인&Debug |  | 중 | 100%
휴가 / 공휴일 | 연차 |  | 부재시 업무 담당 : 노동선 책임
공휴일
개선 / 건의사항