## Slide 1
디지털 구축 본부 : 프로젝트 상세
[ 하나은행 챗봇 구축 프로젝트 ]
사업기간 | 2022.01.05 ~ 2022.11.09 |  | 사업규모 (부가세 별도) |  | ??? 원 | 
수행장소 | 서울시 서초구 방배로 131 하나은행 방배사옥 7층 |  | 계약방식 | 도급 | 계약사 | 마인드웨어웍스
PM | 조성은 수석 |  | 진행단계(진척률) |  | 1% | 
투입인력 | 기획 | 디자인 | 퍼블리싱 |  | 개발 | 
계획 (M/M) | 13 | 9 | 8 |  | X | 
실행 (M/M) | 2 | - | - |  | X | 
예상 (M/M) | 13 | 9 | 8 |  | X | 
주요 이슈 관리 (장기 이슈) | SPINT 개발방법론으로 인한 이예본 전임 투입기간 조정 필요 1,2차 오픈 범위에 대한 자료 검토 진행 - 시나리오 Flow 작성관련 목록 도출 및 협의 예정(마인드웨어웤스와 하나카드) |  |  |  |  | 

## Slide 2
디지털 구축 본부 : 프로젝트 상세
[ 하나은행 챗봇 구축 프로젝트 ]
구분 | 금주 실적 | 차주 계획
사업관리 | WBS 일정 확인 요구사항 분석 - 요구사항 및 업무요건 협의(마인드웨어웍스 및 하나카드) | WBS 일정 확인 요구사항 분석 - 요구사항 및 업무요건 협의(마인드웨어웍스 및 하나카드)
기획 | 챗봇 시나리오 목록 전달 완료 - 하나카드 TFT 공유 완료 하나카드 시나리오 전달받은 시나리오 검토 - 내용 확인 및 제안 PPT 작성, 전달 하나카드 통합앱 챗봇 아이콘 위치관련 회의 - 하나카드 챗봇 아이콘관련 논의(아이콘 디자인은 업무범위 외) - 웹접근성 심사관련 회의 | 하나카드 시나리오 전달받은 시나리오 검토 - 내용 확인 및 제안 PPT 작성, 전달 벤치마킹 및 챗봇 시안 현업 리뷰 예정 - 일정 미정
디자인 |  | 
퍼블리싱 |  | 
기타 |  | 

## Slide 3
디지털 구축 본부 : 프로젝트 상세
[ 하나은행 챗봇 구축 프로젝트 ]
투입 인력 | 투입인력 |  |  |  |  | 비고
 | 등급 | 성명 | 직급 | M/M | 투입기간 | 
기획 | 고급 | 박종현 | 수석 | 10 | 22.01.05 ~ 22.11.09 (참여 중) | 
 | 초급 | 이예본 | 전임 | 3 | 22.01.05 ~ 22.04.04 (참여 중) | 
소계 |  |  |  | 13 |  | 계획 13 M/M
디자인 | 중급 | 배서윤 | 책임 | 9 | 22.02.07 ~ 22.11.09 | 
소계 |  |  |  | 9 |  | 계획 9 M/M
퍼블리싱 | 고급 |  |  | 8 | 22.03.02 ~ 22.11.09 | 
소계 |  |  |  | 8 |  | 계획 8 M/M
총계 |  |  |  | 30 |  | 계획 30 M/M