## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 01. 03 ~ 2021. 01. 07
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) | tomcat9 서버 증설 | 중 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93% | 1.8 | 1.8
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | “RE: [확인요청] 인터넷 속도 상담센터 URL 진입 시 404 에러 페이지 노출 작업 요청” 서버 JSP 파일 삭제 | 개발 반영(21.12.30) / 운영반영(22.01.03) | 중 | 100% | 1 | 1
|  | "[작업요청] 간편한 이사 소개 페이지 단축 URL 생성 요청" 요청에 페이지 주소 생성 | 개발 반영(21.12.22) / 운영반영(22.01.07) | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
|  | "[배포승인요청] 사이버 고객센터 1건 (1/3, 12시)" 속도저하 상담페이지 운영서버 삭제 완료 | 개발 반영(22.01.03) / 운영 반영(22.01.03) | 상 | 100% | 1 | 1
|  | "[고객문의] 홈페이지 서비스 해지신청 관련 웹 오류 여부 확인 부탁드립니다" 관련 확인 |  | 상 | 100% | 1.8 |  | 1.8
|  | "[확인요청] 이사 신청 내역 아이프레임 URL 인코딩 작업 요청" 관련 C&C URL 인코딩 |  | 상 | 100% | 0.8 |  |  | 0.8
|  | "[확인요청] SK브르도밴드 외국어(영어)홈페이지 외국어 가입상담 관련" 다국어 JSP 파일 개발/운영삭제(PC/MO) |  | 상 | 100% | 1 |  |  | 1
|  | "[확인요청] PC/MO 개발기 재기동 요청" 관련 메뉴 오류 이슈 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  |  | 2
|  | "[확인요청] 간편 이사 신청하기 POC 페이지 URL 관련해서 문의 드립니다." 문의 관련 확인 |  | 상 | 100% | 5 |  |  |  | 3 | 2
|  | "[확인요청] 지속가능경영 다운로드 오류 관련 확인 요청" 관련 신규 증설서버 인코딩 이슈 확인 |  | 상 | 100% | 4.5 |  |  |  |  | 4.5
|  | XPG 배치 데이터 확인 후 수동 반영 | 전체카운트와 데이터카운트 차이로 수동반영 | 상 | 100% | 2 |  | 2
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련