## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 01. 17 ~ 2021. 01. 21
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 25.4 | 5.3 | 5 | 5.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) |  | 중 |  | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | “책임님 안녕하세요.(잼키즈 AJAX URL 추가)” 신규 .do 주소 추가 | 개발 반영(22.01.13,17) / 운영 반영(22.01.17) | 상 | 100% | 2.5 | 2.5
|  | “[공유] 개인 PlayZ 페이지 제작 건”관련 PC/MO SubMain.do 생성 및 반영 | 개발 반영(22.01.14) / 운영 반영(22.01.21) | 상 | 100% | 2.4 | 1.4 |  |  |  | 1
|  | “[WBS/1176] 장기고객 value-up 프로모션 제작 요청” 개발 내용 관련 확인 |  | 상 | 100% | 0.8 | 0.8
|  | “[WBS/1176] 장기고객 value-up 프로모션 제작 요청” 개발 내용 전달 |  | 상 | 100% | 2 |  | 2
|  | "PlayZ 페이지 생성 및 소상공인 메뉴 위치 변경" 소스 분기 처리 및 개발 | 개발 반영(22.01.20) / 운영 반영(22.01.21) | 상 | 100% | 11.1 |  | 2.4 | 4.5 | 3.6 | 0.6
|  | PlayZ 운영 반영 관련 지원(메뉴 스크립트 및 메뉴 decorator 변경 등등…..) |  | 상 | 100% | 2.8 |  |  |  |  | 2.8
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련