## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 5 | 3.125 | [8 empty] | 중
개발팀 김민욱 / 2021. 01. 10 ~ 2021. 01. 14
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 28 | 5 | 5.9 | 5.2 | 6.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SK브로드밴드 개인 운영 | SK브로드밴드 개인 | SKB 개인 서버 모니터링(Tmax Sysmaster) | tomcat9 서버 증설 | 중 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 메뉴 탭 기능 수정 및 Admop 메뉴 DB 마이그레이션 | PC - 운영반영(21.09.15) / MO - 작업중 타 우선순위 작업으로 인해 소스 원복 후 재 작업 진행으로 인한 지연 발생 | 중 | 93%
|  | “[확인요청] 회사소개 인재채용 프론트, 어드몹 개발 일정 확인” | 마크업 미제공으로 기본 쿼리 작업만 완료 | 상 | 10%
|  | "[작업요청] PC 마이페이지 > 가입상품 조회 해지 변경 > 간편한 이사 신청 메뉴 값 변경" 요청에 따른 수정 완료 | 개발 반영(22.01.10) / 운영 반영(22.01.13) | 상 | 100% | 4.8 | 3.8 |  |  | 1
|  | "OCEAN시니어 > 2댑스명 해피시니어 → OCEAN시니어로 변경 요청 (ubins)" 관련 VOD 탭 변경내용 및 수정반영 | 개발 반영(22.01.12) / 운영 반영(22.01.13) | 상 | 100% | 3.4 |  | 1.2 | 1.5 | 0.7
|  | "홈페이지 모바일 로그인 -> 메인페이지 이동 문의" 관련 내용 확인 |  | 상 | 100% | 1.5 |  | 1.5
|  | 신규개발서버 이슈로 미 배포 파일 동기화 작업 |  | 상 | 100% | 2 |  | 2
|  | " [작업요청] AI스피커형 셋톱박스 이용가이드 다운로드(한글) 파일 교체" 요청에 따른 개발/운영서버 PDF 파일 변경 |  | 상 | 100% | 1 |  |  | 1
|  | 변경게시판 9179번 업무완료 처리에 따른 SVN 파일 동기화 작업 | 파일리스트 : 35개 | 상 | 100% | 1.5 |  |  | 1.5
|  | " 셀프이사 신청 관련 수정 요청 드립니다.” 개발/운영호스트 분기 처리 완료 | 개발 반영(22.01.13) / 운영 반영(22.01.14) | 상 | 100% | 2.5 |  |  |  | 1.5 | 1
|  | “책임님 안녕하세요.(잼키즈 AJAX URL 추가)” 신규 .do 주소 추가 | 개발 반영(22.01.13) | 상 | 100% | 1 |  |  |  | 1
|  | “웹크롤링 오류 URL 확인요청” 개발/운영 서버 등록 URL 확인 및 수정 |  | 상 | 100% | 0.5 |  |  |  | 0.5
|  | “부장님 nas 사용경로 입니다.” 개인,기업 NAS 사용경로 확인 |  | 상 | 100% | 2 |  |  |  |  | 2
|  | “[공유] 개인 PlayZ 페이지 제작 건”관련 PC/MO SubMain.do 생성 및 반영 | 개발 반영(22.01.14) | 상 | 100% | 1 |  |  |  |  | 1
기타 | 주간업무보고 양식 | 주간업무보고/일일보고 |  | 하 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 주간회의 |  |  | 상 |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항 | 주간보고서 관련