## 주간업무
[6 empty] | * 참고_투입 내역 시간 변환 (소수 첫째자리 까지만 노출) | [9 empty] | 상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 |  |  |  | 1.5 | 0.9375 | [8 empty] | 중
서비스 운영 1본부 김재환 / 2022. 1. 24 ~ 2022. 1. 28
업무 진행 내역 |  |  |  |  | 업무 투입 내역
[5 empty] | 금주 진행 내역 | [6 empty] | 차주 예상 내역
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 합계 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 16.5 | 2.1 | 2 | 4 | 6.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SKB | 개인 | [WBS/1152] 장기고객 대상 프로모션 - 호호이벤트 |  | 상 | 완료 | 합계: 1.2; 월: 1.2
| 케이블샵 | [WBS/1210] 결합 이벤트 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.6; 월: 0.6
| 기업 | [WBS/1188] 업종별추천 메인/서브 봄 배경 교체 |  | 중 | 완료 | 합계: 1.3; 월: 0.3; 화: 1
| 개인 | [WBS/1276] 홈페이지 수정 요청 (Apple TV 판매요금) |  | 중 | 완료 | 합계: 0.4; 화: 0.4
| B샵 | [WBS/1196-퍼블 요청] 이벤트 메인 카피문구 개선 |  | 중 | 완료 | 합계: 4; 화: 0.6; 수: 3.4
| 개인 | [WBS-1225] [B tv] 2022년 <2월 추천 신작> |  | 중 | 완료 | 합계: 0.3; 수: 0.3
| 개인 | [WBS/1284] 장기고객 value-up 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.6; 수: 0.3; 목: 0.3
| 개인 | [WBS/1279] 2월 월전환 신규가입 빅배너 |  | 중 | 완료 | 합계: 7.2; 목: 6.6; 금: 0.6
| 개인 | [WBS/1279] 2월 월전환 케이블디지털 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.6; 금: 0.6
| 개인 | [WBS/1304] Apple TV 4K 이벤트 상세 수정 |  | 중 | 완료 | 합계: 0.3; 금: 0.3
휴가 / 공휴일 | 연차
공휴일
개선 / 건의사항